**Сведения**

**о выполнении мероприятий подпрограмм**

**государственной программы Саратовской области**

**«Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области на 2018-2020 годы»**

**за 6 месяцев 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель государственной программы) | Фактический срок | | Ожидаемый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия и меры по их нейтрализации (минимизации) |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные результаты | достигнутые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан» | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1**  **«Информационное и методическое обеспечение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан. Методическое обеспечение деятельности общественных объединений патриотической направленности и патриотических клубов»** | министерство образования области,  министерство социального развития области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | 100% охват муниципальных районов области в информационном и методическом обеспечение деятельности в области гражданско-патриотического воспитания |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1  «Разработка, составление и тиражирование (или размещение на официальных сайтах учреждений) методических материалов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях» | министерство образования области | июнь 2018 г. | июль 2018 г. | методическое обеспечение деятельности в области патриотического и военно-патриотического воспитания | В мае-июне 2018 г. ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» подготовлены для тиражирования сборники методических материалов по допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи, организации и проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию.  В июле 2018 г. подготовлены документы – договоры по обеспечению тиражирования сборников |  |
|  | Контрольное событие 1.1.2  «Разработка и издание на базе организаций социального обслуживания населения методических, информационных материалов и средств наглядной агитации по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию» | министерство социального развития области | 2018 | 2020 | повышение уровня информированности граждан о возможностях участия в мероприятиях патриотической направленности; развитие и обобщение опыта в области патриотического воспитания с целью его практического использования; создание единой системы взаимодействия между волонтерскими организациями, другими общественными объединениями и некоммерческими организациями, государственными учреждениями и органами исполнительной власти области в сфере патриотического воспитания граждан | Информация по патриотическому воспитанию граждан, проведенных мероприятиях, освещалась на официальном сайте министерства |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3  «Мониторинг деятельности Саратовской области по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в том числе анализ эффективности реализации программы Саратовской области по патриотическому воспитанию граждан и оценка эффективности использования объектов, предназначенных для военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, включая образовательные организации, спортивные и спортивно-технические объекты» | министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | Контроль за организацией и проведением мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в образовательных организациях области | В ходе мониторинга деятельности образовательных организаций области по обеспечению организации и проведения мероприятий в области патриотического воспитания детей и молодежи выявлено 100% участие образовательных организаций области в различных патриотических мероприятиях.  Например, в июне 2018 года проведен мониторинг проведения юнармейских лагерей (смен) в летний период 2018 года. Полечена следующая информация:  1) Наименование проведенного юнармейского лагеря (смены): Смена «Юнармия, вперёд!».  2) Даты проведения: с 4 июня 2018 года по 13 июня 2018 года.  3) На какой базе проводился: Детский оздоровительный лагерь «Дружба» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова.  4) Адрес местонахождения: город Саратов, Ленинский район, улица 9-я Дачная, 1 (остановка 8-я Дачная).  5) Вид лагеря: стационарный.  6) Количество участников юнармейской смены, возраст: 130 человек,  в возрасте 8 – 15 лет.  7) Содержание реализованной в лагере (смене) программы.  В смене реализована программа гражданско-патриотической направленности «Юнармия, вперёд!» (далее Программа), направленная на отработку практических навыков юнармейцев в природных условиях; формирование у участников смены сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, умения действовать в чрезвычайных ситуациях; содействие гражданско-патриотическому воспитанию, положительному отношению к здоровому образу жизни; совершенствованию морально-психологического состояния детей.  На основе приобретенных знаний на учебно-тренировочных занятиях, военно-спортивных играх и эстафетах, включающих в себя занятия по общефизической, тактической, огневой, строевой, парашютно-десантной, медицинской подготовке, ориентированию на местности, правилам выживания, основам спасательных работ, изучению материальной части стрелкового оружия, каждый юнармеец получил практические знания и умения по защите жизни и здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций, ответственного отношения к вопросам личной и коллективной безопасности, оказания помощи пострадавшим, научился выживать в экстремальных ситуациях, защищать себя, своих близких и др. Не менее важными элементами Программы являются популяризация положительного образа России и национальных ценностей, Вооруженных Сил и других государственных институтов, военной культуры и традиций. Мероприятия  в лагере были рассчитаны так, чтобы в течение дня все дети приняли участие во всех видах развивающей деятельности. Спортивные соревнования чередовались с творческими, интеллектуальными играми, отрядными делами.  8) Соответствие реализованной программы положениям юнармейских программ дополнительного образования («Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМИЯ», «Юнармеец-1» и «Юнармеец-2):программа гражданско-патриотической направленности «Юнармия, вперёд!» соответствует положениям юнармейских программ дополнительного образования.  9) Соответствие материально-технической базы лагеря рекомендациям, указанным в юнармейских программах дополнительного образования: соответствует.  10) Участие сторон в мероприятиях с детьми (Правительство региона, Минобороны России, «ЮНАРМИЯ», ДОСААФ России): в мероприятиях с юнармейцами принимали участие: региональный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», представители учебной авиабазы г. Энгельса, войсковые части 42984, 06987, Пожарно-спасательная часть № 3 ФПС по охране г. Саратова.  11) Участие сторон в предоставлении учебно-материальной базы при организации юнармейских смен: Помимо детских творческих объединений были организованы специальные занятия с представителями ВВПОД «Юнармия» Саратовской области:  05.06.2018 года была проведена парашютно-десантная подготовка, под руководством полковника Богданова В. И.  06.06.2018 года полковник Богданов В. И. показал юнармейцам фильм и провел беседу по основам летной подготовки.  08.06.2018 года полковник Пчела О.В. и солдаты войсковой части 06987 провели занятие по основам стрельбы и рассказали о стрелковом оружии Вооруженных Сил Российской Федерации.  Ежедневно под руководством подполковника Трофимова И.Н. проходила строевая и тактико-специальная подготовка юнармейцев.  Ежедневно инструктор по физической культуре Маркунов Д.Г. проводил общефизическую подготовку юнармейцев.  9 июня 2018 года в ДОЛ «Дружба» прошел День МЧС, который начался с учебной эвакуации по сигналу тревоги. За две минуты отряды собрались на эстраде и командиры сдали рапорт о количестве присутствующих детей в отрядах. В течение дня каждый ребенок смог познакомиться с современной техникой пожаротушения, получил возможность почувствовать себя настоящим огнеборцем. Ребята могли надеть пожарную форму, посидеть в пожарной машине, познакомиться со специализированными инструментами пожаротушения.  Кроме этого ребята смогли по достоинству оценить машину Службы спасения Главного управления МЧС России по Саратовской области, а инструктор Центра ГИМС МЧС России по Саратовской области научил детей помогать утопающим, оказывать первую медицинскую помощь нуждающимся.  12) Проблемные вопросы, возникшие при организации и проведении юнармейского лагеря (смены), и предложения по их решению:  Во время реализации первой городской профильной смены «Юнармия, вперёд!» проблемных вопросов не возникло. |  |
|  | Контрольное событие 1.1.4 «Оформление в общеобразовательных организациях с казачьим компонентом музеев (комнат) казачьей славы» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2020 |  | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.1.5 «Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса «На лучшую работу ветеранских организаций Саратовской области» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2020 |  | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.1.6 «Проведение мониторинга по оценке патриотических ценностей граждан и эффективности деятельности организаций социального обслуживания населения в сфере формирования патриотизма и гражданственности» | министерство социального развития области | 2018 | 2020 |  | Планируется в 4 квартале |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.2 «Организация гражданско-патриотического воспитания граждан»** | министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области,  министерство социального развития области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1 «Областная конференция «Патриотизм 21 века» | министерство образования области | 2018 | 2020 |  | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.2.2 «Обеспечение участия областного поискового объединения во всероссийских и международных «Вахтах памяти», слетах, поисковых работах на местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также проведение региональных мероприятий с участием поисковых отрядов» | Министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 |  | В январе 2018 года состоялась областная конференция поисковых отрядов Саратовской области, посвященная 75-летию Победы советских войск в Сталинградской битвы. В мероприятии приняли участие около 130 человек, представители органов исполнительной власти, музея боевой и трудовой Славы, руководители и члены поисковых отрядов области, обучающиеся образовательных учреждений области.  С 25 мая по 9 июня 2018 г. поисковые отряды приняли участие в работе поисковой экспедиции на территории Демьянского района Новгородской области. |  |
|  | Контрольное событие 1.2.3.  «Организация и проведение «Уроков мужества» в образовательных учреждениях области с участием ветеранов Армии и флота» | министерство образования области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | 100% охват образовательных организаций области | В период с января по май 2018 г.в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»во всех образовательных учреждениях области были организованы и проведены «Уроки мужества» посвященные победным (памятным) датам России с участием ветеранов Армии и флота:  1) с 24 по 28 января 2018 года проведены мероприятия, посвященные 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с участием ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда:  - классные часы и уроки мужества «900 дней мужества», «900 блокадных дней»; «Ради жизни на земле», «Освобожденный Ленинград», «Подвиг ленинградцев», «Освобождение Ленинграда от блокады». «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущий», «Оставайся человеком или Ленинградский День Победы», «Эта память всем нужна», «Мужеству забвенья не бывает», «Ленинград. Война. Блокада», «Дети блокадного Ленинграда»; «74-ая годовщина полного освобождения», «Блокада Ленинграда. 900 героических дней», «Они пережили блокаду», Подвиг защитников Ленинграда», «Великий подвиг Ленинграда», «Я говорю с тобой из Ленинграда», «Непокорённый Ленинград»;  - линейки памяти «Мы не помнить об этом не вправе…», «Город, победивший смерть»;  - конкурсы и выставки рисунков «Война глазами детей», «Подвигу ленинградцев посвящается…», «Запомни этот город Ленинград»;  - встречи с ветеранами – жителями блокадного Ленинграда;  - конкурсы чтецов: «Поэты о подвиге Ленинграда», «Блокада глазами детей»;  - литературно-музыкальные композиции «Была война, была блокада**»,** «Мы дорогу жизни вечно помнить будем»;  - выставки художественной литературы, посвященные блокадному Ленинграду «Был город-фронт, была блокада»;  - просмотр и обсуждение документальных фильмов «Блокадный альбом 1941-1944» и кинофильмов «Прорыв блокады Ленинграда», «Блокада», «Ладога», «Рубежи мужества», «Блокада Ленинграда», «Забыть нельзя», «Хроника блокадного Ленинграда».  В профессиональных образовательных организациях Саратовской области проведены уроки мужества «Снятие блокады Ленинграда», «900 дней мужества», «Мужество, выносливость, слава!», «Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!», организован просмотр документального фильма «Дети блокадного Ленинграда, встречи с ветеранами, выставки и выступления студентов на тему освобождения блокадного Ленинграда.  Информация о проведении уроков мужества размещена на официальных сайтах образовательных организаций области.  Всего было проведено 3046 мероприятие с общим охватом 148862 человек;  2) В период с 22 января по 2 февраля 2018 г. в общеобразовательных организациях области были организованы и проведены различные по форме мероприятия, посвященные 75-ой годовщине Сталинградской битвы:  - классные часы и уроки мужества «Поклонимся Великим тем годам…», «Непокоренный Сталинград»;  - общешкольные линейки памяти «Мы не помнить об этом не вправе…», «Подвиг Сталинграда»;  - конкурсы и выставки рисунков «Война глазами детей», «Запомни этот город Сталинград»;  - встречи с ветеранами – участниками Сталинградской битвы;  - конкурсы стихов и викторины: «Подвигу ратному Сталинграда жить в веках и стихах!»,«У стен Сталинграда»;  - библиотечные уроки «Дети Сталинграда», «Вечно живые», «Ради жизни на земле» и книжные выставки «Здесь на главной высоте России»;  - экскурсии в школьные музеи «Сталинградская битва – великий перелом в ВОВ» и виртуальные экскурсии на Мамаев Курган;  - в рамках первой добровольческой Акции «Ветерану Сталинграда» в 2018 году ребята поздравили ветеранов со знаменательной датой, подарили им сувениры, сделанные собственными руками.  Информация о проведении уроков мужества размещена на официальных сайтах образовательных организаций области.  Всего было проведено 291 мероприятие с общим охватом 7 тысяч 268 человек;  3) в рамках ежегодных торжественных мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана  (15 февраля) в учреждениях образования проведены Уроки мужества с участием ветеранов локальных конфликтов ХХ века  («Достоинство и честь», «Они выполняли свой долг…», «Души, опаленные Афганистаном»), классные часы («Афганистан - ты наша память, наша боль», «Солдаты Отечества»), кинолектории «День памяти воинов -интернационалистов»,просмотр художественного фильма «9 рота» и поздравление ветеранов на дому;  4) 21 февраля 2018 года с 12:00 до 13:00 часов (мск) впервые состоялся Всероссийский Урок мужества «Маленькие герои большой войны» – уникальная патриотическая акция, направленная на сохранение и передачу молодому поколению исторической памяти о подвигах детей во время Великой Отечественной войны. В прямом эфире миллионы школьников из разных уголков нашей страны узнали исторические факты о том, как их сверстники встали на защиту Родины и наравне со взрослыми сражались за мир и победу.Трансляция Всероссийского Урока мужества осуществлялась на YouTube канале Благотворительного фонда «Спешите делать добро!» (<http://www.youtube.com/user/OFedorovaofficial>), а также в сети ВКонтакте Российского Движения Школьников (<http://vk.com/skm_rus).>;  5) в рамках празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  в образовательных организациях области наряду с традиционными формами патриотического воспитания проведен комплекс мероприятий с использованием сети Интернет: Интернет-акции «Маленькие герои Великой войны»; «Незабытые герои»; «Память бессмертна»; Интернет-проект «Уроки Победы – Бессмертный полк», в рамках которого школьники рассказывали о боевом или трудовом пути своих родственников, создали ауди- и видеоролики и разместили их в сети Интернет;  6) в мае 2018 года к 100-летию пограничной охраны в образовательных организациях 9 муниципальных районах области: Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском, Питерском, Энгельсском, Хвалынском и  г. Саратове министерство образования проведены Уроки Мужества «Есть такая профессия – Родину охранять!» на который ветераны-пограничникирассказали об особенностях службы пограничников, о пограничниках-героях и подвигах пограничников в различные исторические периоды. |  |
|  | Контрольное событие 1.2.4  «Организация и проведение встреч молодежи с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России, героями социалистического труда и Героями труда» | министерство образования области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | Систематическое проведение в образовательных организациях области встреч с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России, героями социалистического труда и Героями труда | В рамках торжественных мероприятий, посвященных памятным датам России во всех образовательных организациях области проведены встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России, героями социалистического труда и Героями труда:  1) с 24 по 28 января 2018 в рамках празднования 74-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады встречи с ветеранов ВОВ и жителями блокадного Ленинграда;  - классные часы и уроки мужества «900  2) с 22 января по 2 февраля 2018 г. к 75-ой годовщине Сталинградской битвы встречи с ветеранами – участниками Сталинградской битвы;  3) с 10 по 15 февраля 2018 г. в рамках ежегодных торжественных мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана в учреждениях образования проведенывстречи с ветеранами боевых действий в Афганистане;  4) в рамках празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   организованы встречи с ветеранами и участниками ВОВ и тружениками тыла;  5) к 100-летию пограничной охраны встречи с ветеранами-пограничниками;  6) 31 мая 2018 в рамках Всероссийского социально значимого проекта «Вахта Героев Отечества» организованы и проведены встречи Героев Советского Союза и Героев Россиис учащимися и молодежью:  МОУ «СОШ п. Дубки» Саратовский муниципальный район;  МОУ – сош № 3 г. Красный Кут Саратовской области;  МОУ СОШ № 1 Новоузенский муниципальный район;  МБОУ-СОШ №2 г. Аркадак  ГБПОУ СО «Саратовский лицей речного транспорта»;  МОУ «СОШ № 1 г. Аткарска»;  МОУ «СОШ № 16 г. Балаково»;  МОУ «Гимназия г. Вольска Саратовской области им. Героя Советского Союза  В.В. Талалихина». |  |
|  | Контрольное событие 1.2.5 «Организация и проведение ежегодных экскурсий для обучающихся образовательных организаций области, в том числе для учащихся классов казачьей направленности» | министерство образования области | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. |  | В марте 2018 г. в период весенних каникул и в мае 2018 г. обучающиеся образовательных организаций области, в том числе учащиеся классов казачьей направленности, приняли участие в экскурсиях в музее под открытым небом в Парке Победы на Соколовой горе  г. Саратова |  |
|  | Контрольное событие 1.2.6 "Проведение на базе организаций социального обслуживания населения встреч с участниками и тружениками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , локальных войн и конфликтов" | Министерство социального развития области | 2018 | 2020 |  | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.2.7 "Организация экскурсий для несовершеннолетних, получателей социальных услуг, по музеям и историческим местам саратовской области , а также проведение семейных туристских слетов , историко-краеведческих походов выходного дня и туристских маршрутов для детей и старшего поколения" | Министерство социального развития области | 2018 | 2020 |  | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.2.8 "Организация и обеспечение деятельности волонтерских отрядов из числа получателей социальных услуг, несовершеннолетних, состоящих на социальном обслуживании, по оказанию социально-бытовой помощи инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов, пенсионерам | Министерство социального развития области | 2018 | 2020 |  | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.2.9  «Обеспечение участия в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию» | министерство образования области | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Обеспечение участия 4 представителей в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию | 1) с 7 по 12 февраля 2018 годаучастие представителей детского оздоровительного лагеря «Молодежный» и лагеря им. Лизы Чайкиной в XXII Межрегиональном учебно-методическом семинаре для организаторов детского летнего отдыха(Краснодарский край,  г. Анапа);  2) 7 марта 2018 года участие во всероссийской акции«Тест по истории Отечества».В акции поучаствовало более 500 тысяч россиян. Средний возраст испытуемых – 21 год. Лучше всего историю Отечества знают в Дагестане. В этом регионе средний балл составил 30,2. На втором месте расположилась Омская область (28,1), а на третьем - Саратовская область (26,9).  2) 25-26 апреля в МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени  О.П. Табакова» (г. Саратов, Театральная площадь, 13) в рамках реализации авторского Проекта Чернышева А.И., старшего преподавателя кафедры методологии образования ФБГОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,под девизом «Возродим культурные традиции народов Поволжья», состоялся международный детский фестиваль-конкурс образовательных организаций «Наследники традиций». В мероприятии приняло участие около 500 участников, в том числе творческие коллективы из муниципальных районов области, гости из Казахстана и Узбекистана;  3) 23 мая 2018 годаучастиев селекторном совещании в режиме видеоконференцсвязи «Юнармейское лето – 2018». |  |
|  | Контрольное событие 1.2.10 Гражданско-патриотический форум «Современная молодежь: интернациональные основы патриотического мировоззрения» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2020 |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 1.2.11 «Проведение международного Слета панфиловских школ СНГ «Юные сердца» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | Сентябрь 2018 г. | Сентябрь 2018 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 1.2.12 «Организация участия социально некоммерческих организаций (по согласованию) в «Вахте памяти» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2020 |  | Планируется во втором полугодии |  |
| 3 | **Основное мероприятие 1.3**  **«Организация областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области,  министерство социального развития области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. |  | В период с 19 по 28 февраля 2018 года в общеобразовательных организациях области проведена патриотическая акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества, в формате «Урока Мужества» с кинопоказом художественного фильма «Офицеры» (режиссер В.А. Роговой,  1971 г.). В просмотре обучающимися обучающихся старших области художественного фильма «Офицеры» приняло участие 37319 человек из 379 общеобразовательных организаций области.  Ежегодныемассовыемероприятия военно-патриотической направленности, в которых активное участие принимают более 300 тыс. обучающихся образовательных организаций области:  1)всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», «Вахта Памяти»;  2) общественно значимые проекты Приволжского федерального округа в сфере патриотического воспитания: оборонно-спортивный оздоровительный лагерь «Гвардеец-2», конкурс «Победа», военно-патриотическая игра «Зарница Поволжья»;  3) областная акция «Никто не забыт, ничто не забыто» по благоустройству мемориальных мест и воинских захоронений;  4) областные патриотические акции «Милосердие», «Забота», «Ветеран живет рядом», «Помоги ветерану», «Улица ветеранов», «Память» по оказанию шефской помощи одиноко проживающим ветеранам войны и труда, семьям погибших, инвалидам;  5) с апреля по май 2018 года более 10 тысяч обучающихся области приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Письма Победы» в рамках которой были организованы поздравления ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, а так же письма: «Напиши письмо солдату»; «Помним и чтим»;  6) с 23 по 26 апреля 2018 года в рамках Года добровольца (волонтера) в Саратове прошел Окружной форум добровольцев. Основными целями форума является формирование культуры добровольчества, развитие добровольчества как эффективного инструмента гражданско-патриотического воспитания, создание механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества (волонтерства) среди молодежи, консолидация органов исполнительной власти и волонтерских организаций, обмен опытом в сфере добровольческой деятельности.  Участниками форума стали представители органов исполнительной власти субъектов РФ, сотрудники государственных учреждений, курирующие развитие волонтерского движения, лидеры социально ориентированных НКО и проектов, руководители и представители региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», руководители и представители волонтерских центров, входящих в состав Ассоциации волонтерских центров России, руководители и представители региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей, руководители и представители волонтерских центров и добровольческих объединений вузов, гражданские активисты серебряного возраста, региональные координаторы РДШ, представители региональных организационных комитетов по проведению в РФ Года добровольца (волонтера), добровольцы развития территорий и представители Всероссийского проекта «Городские реновации». Общее количество участников в мероприятии – 300 человек;  15 мая на базе МАОУ «Лицей «Солярис» прошёл Первый Форум Юных патриотов Саратовской области. Форум посетили 250 школьников Саратовской области. В рамках форума состоялся семинар-совещание кураторов деятельности РДШ, в котором приняли участие представители 19 муниципальных районов области;  26-27 мая участие сборной команды Саратовской области по страйкболу в количестве 25 человек (рук.  Хасаньянов А.А.) в XII-й Международной военно-тактической игре на Кубок Министра обороны Российской Федерации в Московской области на полигоне «Алабино». |  |
|  | Контрольное событие 1.3.1  «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди обучающихся общеобразовательных организаций» | министерство образования области | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. |  | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.3.2  «Организация и проведение областного кинофестиваля «И помнит мир спасенный» | министерство культуры области | 2018 | 2018 |  | Областной кинофестиваль "И помнит мир спасенный...", посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. прошел с 22 апреля по 13 мая 2018 года. Кинопоказы состоялись на площадках: г.Саратова, г.Аткарска, г.Аркадака, р.п.Екатериновка, г.Новоузенска. Всего обслужено 708 человек. |  |
|  | Контрольное событие 1.3.3 «Организация и проведение межрегионального фестиваля патриотического современного искусства» | министерство культуры области | 2018 | 2020 |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 1.3.4 «Проведение ежегодных областных патриотических акций: по благоустройству воинских захоронений и мемориалов «Никто не забыт, ничто не забыто» и «Георгиевская ленточка» | Министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 |  | 4 мая в г. Саратов проведена акция по благоустройству воинских захоронений «Никто не забыт, ничто не забыто». Более 50 волонтеров ГБУ РЦ «Молодежь плюс» благоустроили могилы участников ВОВ на Воскресенском кладбище. Всего на территории области в акции участвовали более 20 тысяч человек. |  |
|  | Контрольное событие 1.3.5  «Участие в областном этапе и финале Всероссийского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» | министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области | 2018 | 2020 |  | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.3.6  «Организация и проведение областного конкурса «ОТЕЧЕСТВО. Саратовский край в истории России» в рамках программы туристско - краеведческого движения учащихся Российской Федерации «Отечество» | министерство образования области,  ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Изучение истории родного края | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.3.7  «Фестиваль мультимедийных студенческих презентаций,  посвященных укреплению межнационального единства народов Российской Федерации» | министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Укрепление межнационального единства народов Российской Федерации | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.3.8  «Всероссийская акция «Свеча памяти» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области,  министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области,  министерство культуры области | июнь 2018 г. | июнь 2018г. | Патриотическое воспитание | 22 июня 2018 г. в День памяти и скорби – начала Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти», обучающиеся образовательных организаций области приняли участие в траурных шествиях, возложили цветы и венки к памятникам, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие ветераны ВОВ, представители правоохранительных органов, учреждений, предприятий и организаций, общественных объединений, жители городов и районов.  Так в г. Балаково студенты выложили у Обелиска рисунок-фотографию из горящих свечей, которая вместила в себя 8 тысяч свечей. Размер фигуры составил 18 метров в высоту и 15 метров в ширину. Всего участвовало 600 чел. |  |
|  | Контрольное событие 1.3.9 "Проведение в организациях социального обслуживания населения областных акций: "Россия - Родина моя!", посвященной Дню России независимости России (концертные программы, торжественные линейки, вручение паспортов); Вахтах Памяти" приуроченной к Дням воинской славы, встречи с ветеранами, концертные программы, "Уроки мужества") "Голубь мира", посвященной 75-годовщине Великой Победы (изготовление, раздача, запуск на воздушных шарах оригами "Голубь мира") | Министерство социального развития области | 2018 | 2020 |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 1.3.10 "Проведение областных конкурсов детского творчества "Как живешь ты, мир спасенный?" (сочинений, плакатов, рисунков, фотографий, видеофильмов) | Министерство социального развития области | 2018 | 2020 |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 1.3.11 "Проведение в организациях социального обслуживания населения фестиваля самодеятельности творческих коллективов "Пою тебе моя Россия…" | Министерство социального развития | 2018 | 2020 |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 1.3.12  «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогов образовательных учреждений, молодежных, детских и ветеранских общественных организаций в области патриотического воспитания «Растим патриотов России» | министерство образования области | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
| 4 | **Основное мероприятие 1.4.**  **«Организация мероприятий, посвященных памятным датам российской истории и направленных на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам»** | министерство культуры области,  министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области,  министерство социального развития области |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.4.1 "Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения трижды Героя труда, Героя России генерала-лейтенанта М.Т Калашникова (10.11.1919г.р.) | Министерство образования области | 2018 | 2019 |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 1.4.2 "Оформление в организациях социального обслуживания населения стендов и уголков с государственной символикой России, Саратовской области" | Министерство социального развития области | 2018 | 2020 |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 1.4.3 "Реализация комплексной программы "Растим патриотов Отчизны своей | Министерство культуры области |  |  |  | В рамках патриотического воспитания молодежи Областная универсальная научная библиотека реализуется проект «Отечество мое – Россия» где проведено 31 мероприятие, которые посетили около 2000 человек, среди них: книжно-иллюстративные выставки «Великая победа на Волге», к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и «Нет выше долга, чем служить России»; литературно-музыкальная гостиная «Есть такая профессия – Родину защищать!»; вечер для молодежи «С любовью и верой в Россию!»; нравственно-патриотический диалог «От героев былых времен до героев дня сегодняшнего», в рамках информационно-познавательной программы для молодежи «Точка зрения» и другие. 26 января в Областной библиотеке для детей и юношества прошел героико-патриотический час «Незатихающая боль блокады».  Большая часть мероприятий Музея боевой и трудовой славы, состоявшихся в первом полугодии, были посвящены 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве. Среди них 18-я конференция поисковых отрядов Саратовской области «Бессмертная эскадрилья в боях за Сталинград»; областная научно-практическая конференция «Сталинградская битва: история и память»; в канун Дня Победы музей боевой и трудовой славы представил партнёрский выставочный проект с музеем-заповедником «Сталинградская битва» (г. Волгоград) «Маршируем в победном строю»; состоялась презентация выставки из фондов музея боевой и трудовой славы «Выстояли и победили!». Темой победы в Сталинградской битве были пронизаны 12-е областные юношеские чтения (конференция) «Любовь к Отечеству – всех доблестей начало» и областной конкурс чтецов «Стихи как летопись войны». В музее состоялась презентация выставки, посвященной 100-летию со дня рождения советского писателя, Героя Социалистического труда Михаила Алексеева «М.Н. Алексеев. О войне, о творчестве, о жизни». Большой, неподдельный интерес вызывает экспонируемая в музее выставка, приуроченная к 100-летию утверждения пограничной охраны России «Государственная граница Великой державы». 27 марта 2018 года в Музее боевой и трудовой славы состоялось тематическое мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. На мероприятии присутствовали представители ветеранских, военно-патриотических, молодежных и национальных объединений области. 27 марта 2018 года Музей боевой и трудовой славы принял участие во Всероссийской акции «Вахта памяти», посвященной освободительной миссии Красной армии в Европе в годы Великой Отечественной войны. Участниками акции были возложены цветы к Вечному огню и зажжены поминальные лампады.  28 марта в Региональном центре доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина прошел познавательный час «Я гимн Отечеству пою» (к 105-летию со рождения С.В. Михалкова, советского русского писателя).  Среди мероприятий Областного центра народного творчества выделяется патриотическая программа для подростков «Пою тебе моя Россия» подготовленная Народным коллективом ВИА «Виват».  3 мая 2018 года в ГАУК СО «ДК «Россия» был проведен II этап областного фестиваля патриотической песни «Победы негасимый свет» - заключительное мероприятие Фестиваля, прослушивание исполнителей и коллективов, гала-концерт и награждение победителей.  В Областном доме работников искусств продолжает активно работать клуб исторического фехтования и реконструкции «Покровская застава».В этом году клуб принял участие в фестивале живой истории «Русборг» (г. Елец), где в конкурсе ткачества участник клуба Е. Лысенко заняла первое место. Запланированы выезды в течение летних месяцев на фестивали «Былинный берег» (г. Кимры), «Волжский путь» (г. Ульяновск), «Ратное дело» (Самара) и др. В дни праздничных мероприятий на Гагаринском поле (Энгельсский район) клуб представил интерактивную программу «Половецкий стан», в рамках которой провели мастер-классы по средневековым ремеслам и кухне. Как всегда активное участие клуб примет в мероприятиях фестиваля «Один день из жизни средневекового города».  В образовательных учреждений культуры и искусства области для студентов проводятся тематические классные часы, круглые столы.  Студенты принимают участие в патриотических акциях, приуроченных к памятным датам российской истории и направленных на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам. |  |
|  | Контрольное событие 1.4.4 "Проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам России (профессиональным дням военнослужащим видов Вооруженных сил, родов войск и сотрудников силовых структур и правоохранительных органов " и др.), а также дням воинской славы России" | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2020 |  | 2 февраля 2018 года состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» в парке Победы на Соколовой горе г. Саратова в память 75-й годовщины победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. После возложения цветов в павильоне Музея боевой и трудовой славы «Урок мужества», посвященный знаменательной дате. В завершении мероприятия учащиеся образовательных учреждений г. Саратова приняли участие в историческом квесте «Сталинградская битва».  7 февраля 2018 года в Центральной городской библиотеке для детей и юношества г. Саратова (г. Саратов, ул. Чапаева, 6) для студентов медицинского колледжа Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского состоялся час памяти, посвященный 75-ой годовщине победы советских войск в битве за Сталинград, которая переломила ход Второй мировой войны.  10 февраля 2018 года в корп. №3 Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова (г. Саратов ул. Большая Садовая, 220) министерством внутренней политики и общественных отношений области совместно с Саратовской региональной общественной организацией «Союз Саратовских Курсантов» проведен турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества в рамках патриотической акции ПФО «Герои Отечества». В мероприятии принимали участие ветераны Вооруженных Сил и учащиеся кадетских и общеобразовательных школ г. Саратова и г. Энгельса.  15 февраля 2018 года состоялся комплекс мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества: В 10.00 часов в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялся памятный митинг. В 11.00 часов у памятника «Воину-интернационалисту» на ул. 3-й Дачной г. Саратова состоялся памятный митинг. В 12.00 в ДК «Россия» по адресу: г. Саратов, пл. Ленина, д. 1 состоялось торжественное собрание. В мероприятии участвовали члены Правительства области, депутаты Саратовской областной Думы, ветераны локальных войн, члены ветеранских и военно-патриотических организаций.  21 февраля 2018 года в Саратовском военном ордена Жукова Краснознаменном институте войск национальной гвардии Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.  23 февраля 2018 года на Саратовском ипподроме состоялся Фестиваль патриотизма. В мероприятии участвовали вице-губернатор области И.И. Пивоваров, председатель Саратовской областной Думы И.Г. Кузьмин, представители ветеранских и военно-патриотических организаций. Всего в мероприятии приняли участие 1000 человек.  28 февраля 2018 года в Саратове прошли мероприятия, приуроченные к 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. В Музее боевой и трудовой славы состоялась торжественная церемония гашения марки, посвященной Битве под Москвой и подвигу 28 героев-панфиловцев. На почтовой марке изображен барельеф с группой советских солдат во время битвы за столицу. Для участия в мероприятиях в г. Саратов приехала внучка И.В. Панфилова, руководитель международного панфиловского движения А. Б. Байкадамова.  1 марта 2018 года в День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, у памятника «Землякам, погибшим в локальных войнах» в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялось возложение цветов. В мероприятии приняли участие президент Саратовского государственного технического университета имени Юрия Гагарина Д.Ф. Аяцков, директор Музея боевой и трудовой славы Б.Л. Шинчук, председатель правления Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» С.К. Авезниязов, представители ветеранских, военно-патриотических, молодежных общественных организаций.  13 марта 2018 года в МОУ «СОШ села Октябрьский городок Татищевского района Саратовской области» состоялось памятное мероприятие, посвященное 100-летию Героя Советского Союза Евтеева Ивана Алексеевича.  24 марта 2018 года, в преддверии празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, ОМОН Управления Рогсвардии по Саратовской области посетили порядка 50-ти учащихся средних специальных учебных заведений г. Саратова. С учащимися встретились временно исполняющий обязанности командира отряда, полковник полиции В.В. Ситников и заместитель председателя ветеранской общественной организации «Солдаты правопорядка» при Управлении Росгвардии по Саратовской области, полковник в отставке А.А. Александров. Бойцы спецподразделения продемонстрировали гостям боевую выучку и технику владения приемами рукопашного боя, организовали выставку спецтехники и образцов современного вооружения, стоящих на вооружении отряда.  27 марта 2018 года состоялся митинг и возложение цветов возле памятника воинам МВД на Театральной площади, приуроченный ко Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. Также состоялось возложение цветов к памятнику «Землякам-саратовцам» г. Саратова.  3 апреля 2018 года в Музее боевой и трудовой славы в парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялось тематическое мероприятие, посвященное Дню войск Национальной гвардии Российской Федерации.  10 апреля 2018 года в ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» состоялась конференция, посвященная Дню космонавтики.  18 апреля 2018 года в ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» состоялся комплекс мероприятий, включающий экскурс в историю ордена Александра Невского, концерт Архиерейского хора Саратовской митрополии, квест «Александр Невский - имя России». Мероприятия были посвящены Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).  25 апреля 2018 года в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялся митинг, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС.  25 апреля 2018 года в преддверии 100-летия со дня учреждения Пограничной охраны представители Саратовской региональной общественной организации ветеранов - защитников Государственной границы «Часовые Родины» подвели итоги конкурса рисунков во 2-Г классе Гимназии №34 г. Саратова на тему рассказов о Никите Федоровиче Карацупе.  27 апреля 2018 года в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялся комплекс мероприятий, посвященный 25-летию СОБРа.  19 мая 2018 года в Красноармейском муниципальном районе Саратовской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дважды Герою Советского Союза летчику-истребителю Маршалу авиации Н.М.Скоморохову.  19 мая 2018 года на Бульваре Героев Отечества г. Саратова состоялось торжественное открытие Бюста Дважды Героя Советского Союза летчика-истребителя Маршала авиации Н.М.Скоморохов.  27 мая 2018 года на Театральной площади г. Саратова состоялся праздник «100 лет на страже рубежей Родины!», посвященный 100-летию Пограничных войск России. Организаторами выступили: региональная общественная организация ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» и Пограничное Управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.  С 30 мая по 1 июня 2018 года на территории Саратовской области состоялся комплекс мероприятий в рамках «Вахты Героев Отечества» с участием представителей Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев». Члены организации посетили МО «Город Саратов, Вольский, Саратовский, Краснокутский, Ртищевский, Новоузенский, Татищевский, Энгельский, Петровский, Аткарский, Балаковский, Воскресенский муниципальные районы области. Одним из основных мероприятий в рамках «Вахты Героев Отечества» являлось открытие Бульвара Героев Отечества 31 мая 2018 года.  22 июня 2018 года в День памяти и скорби у Вечного огня в Парке Победы на Соколовой горе г.Саратова состоялся памятный митинг в рамках общероссийской патриотической акции «Вахта Памяти».  1 июля 2018 года в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялось торжественно-памятное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий, на котором были занесены на памятник «Землякам, погибшим в локальных войнах» имена погибших в Грозном сотрудников полиции старших сержантов Владимира Горскова и Кайрата Рахметова. В мероприятии принимали участие ветеранские, военно-патриотические организации области. |  |
| 5 | **Основное мероприятие 1.5 «Подготовка и получение дополнительного профессионального образования работниками сферы патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области,  министерство социального развития области | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.5.1 "Тренинг для руководителей творческих проектов государственных и некоммерческих организаций по популяризации патриотического инициатив в области культуры и искусства" | Министерство культуру области | 2018 | 2020 |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | 1.5.2 Проведение областного конкурса программ и проектов специалистов организаций социального обслуживания населения по вопросам организации патриотического воспитания граждан" | Министерство социального развития области | 2018 | 2020 |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 1.5.3  «Проведение семинаров и совещаний со специалистами по молодежной политике администраций муниципальных районов области, руководителями общественных объединений патриотической направленности, в том числе ветеранских организаций, по вопросам патриотического воспитания граждан» | министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи»,  ГАУ ДПО «СОИРО» | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам патриотического воспитания | 1) 27 февраля 2018 года на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» состоялся областной семинар в режиме онлайн - конференции «Роль дополнительного образования в военно-патриотическом и гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи», организатором которого выступило ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи».  Основная цель мероприятия - обобщение и внедрение передового педагогического опыта в области патриотического воспитания в системе дополнительного образования. К участию в семинаре были приглашены руководители (заместители руководителей) учреждений дополнительного образования, заместители руководителей общеобразовательных организаций Саратова и Саратовской области.  Всего более 300 человек;  2) с 28 по 31 марта 2018 года прошел Всероссийский семинар-совещание для педагогов образовательных организаций, реализующих направления деятельности Российского движения школьников. Мероприятие объединило 500 человек со всей страны.Саратовскую область представили 5 педагогов РДШ от МАОУ «Лицей № 37» г. Саратова, МАУДО «ЦДТ Кировского района города Саратова», МАОУ «СОШ № 16» г. Балаково, МАОУ «Гимназия № 3» г. Саратова,  МОУ «СОШ с. Рыбушка Саратовского района»;  3) 15 мая на базе МАОУ «Лицей «Солярис» прошёл Первый Форум Юных патриотов Саратовской области. Форум посетили 250 школьников Саратовской области..  В рамках форума состоялся семинар-совещание кураторов деятельности РДШ, в котором приняли участие представители 19 муниципальных районов области;  4) 19 мая 2018 года молодежныйфорум-слет «Белогорка-2018. Наша Новая Победа!»(с. Белогорское Красноармейский район Саратовская область)в рамках областного Дня призывника, посвященного 98-ой годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза, маршала авиации Н.М.Скоморохова. |  |
| Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание граждан» | | | | | | | |
| 6 | **Основное мероприятие 2.1**  **«Военно-патриотическая ориентация и подготовка граждан к военной службе»** | министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области,  министерство социального развития области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1  «Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди обучающихся допризывного возраста» | министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 2.1.2  «Организация и проведение областной военно-патриотической игры «Зарница», а также участие в окружных и всероссийских этапах игры «Зарница» | министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области | январь  2018 г. | июнь  2018 г. |  | 26-28 июня 2018 года на базе войсковой части 42984 прошла областная военно-патриотическая игра «Зарница», участвовало 19 команд (15 человек: 10 мальчиков и 4 девочки, 1 руководитель) из муниципальных районов и городских округов Саратовской области. Всего участвовало 285 человек. |  |
|  | Контрольное событие 2.1.3  «Организация и проведение областной «Спартакиады допризывной молодежи» | министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области | январь  2018 г. | июнь  2018 г. |  | 22 мая 2018 года на стадионе «Локомотив» прошла областная Спартакиада молодежи допризывного возраста. Участвовало 12 команд из муниципальных районов, городских округов области и города Саратова с охватом участников порядка 150 человек. |  |
|  | Контрольное событие 2.1.4  «Организация и проведение месячника оборонно-массовой работы» | министерство молодежной политики и спорта области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 2.1.5  «Организация и проведение торжественной отправки призывников Саратовской области к месту прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации» | министерство молодежной политики и спорта области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. |  | 30 июня совместно с Военным комиссариатом области на сборном пункте области проведены торжественные проводы призывников, отправляющихся на Военную Службу. Лучшим призывникам области (20 человек) вручены памятные подарки. Всего в мероприятии приняли участие более 100 человек. |  |
|  | Контрольное событие 2.1.6  «Организация и проведение военно-исторических туристских маршрутов  для обучающихся образовательных организаций области по местам боевой славы защитников Отечества» | министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области, | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 2.1.7  «Организация участия команд (военно-патриотических клубов, объединений и образовательных организаций области) Саратовской области в военно-спортивных мероприятиях всероссийского и межрегионального уровня» | министерство образования области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. |  | 1) 21-24 февраля 2018 г. участие в III Всероссийском конкурсе «Делай, как я!» (г. Москва);  2) 22-23 февраля 2018 года участие делегации Саратовской области в составе 12 юнармейцев в возрасте 14-18 лет в Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я – ЮНАРМИЯ!», который состоялся на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» (Московская область, г. Кубинка); |  |
|  | Контрольное событие 2.1.8  «Организация и проведение учебных военно-полевых сборов допризывной молодежи» | министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи»,  военный комиссариат области (по согласованию) | апрель  2018 г. | июль  2018 г. |  | Во исполнение пункта 1 распоряжения Губернатора области В.В. Радаева «Организовать проведение в период с апреля по июль 2018 года пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в образовательных организациях области, на базе воинских частей (по согласованию), определенных приказом командующего войсками Центрального военного округа от 14 февраля 2017 года № 70 «О закреплении соединений и воинских частей для организации военно-шефской работы по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» в период с 23 апреля по 29 июня 2018 года учебные сборы проведены во всех муниципальных районах области, кроме Дергачевского муниципального района.  Учебные сборы проведенына базе воинских частей: 42984, 29753, 71432, 40218,89553, 06987 (авиационная база (1 разряда) г. Энгельс, авиационной комендатуры учебной авиационной базы (2 разряда) г. Пугачев, учебной авиационной базы (2 разряда) г. Балашов, учебно-авиационной базы 2 разряда (г. Ртищево), Военной Академии материально-технического обеспечения (филиал) г. Вольск.  В прохождении учебных сборов планировалось участие 9765 юношей допризывного возраста, поставленных на первоначальный воинский учет.  По состоянию на 29 июня 2018 года в учебных сборах приняли участие 5881 человек.  Окончательные итоги будут подведены по завершении проведения учебных сборов 25 июля 2018 года. |  |
|  | Контрольное событие 2.1.9 "Создание и обеспечение деятельности в организациях социального обслуживания семьи и детей военно-патриотических и историко-краеведческих клубов" | Министерство социального развития области | 2018 | 2020 |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 2.1.10 "Проведение в организациях социального обслуживания семьи и детей военно-патриотической игры "Зарница" | Министерство социального развития области | 2018 | 2020 |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 2.1.11  «Организация и проведение региональной топографической игры среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях «По тылам фронтов…» | министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 2.1.12  «Приобретение учебно-практического оборудования для военно-патриотических клубов и объединений образовательных организаций области» | министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | июль 2018 г. | декабрь 2018 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 2.1.13 "Подготовка и проведение ежегодной спартакиады учащихся классов казачьей направленности" | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2020 | 150 чел. | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 2.1.14 "Проведение Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох" | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2020 |  | 8 февраля 2018 года в рамках второго этапа школьного тура Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» ученики казачьих классов г.Саратова приняли участие в соревнования по строевой подготовке. Воспитанники казачьих классов демонстрировали навыки строевой подготовки в движении и на месте, прохождение с песней. Всего - 120 чел. |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2.2 «Организация областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере военно-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.1  «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия» | министерство образования области | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Участие более 300 | Планируется в 3 квартале |  |
|  | Контрольное событие 2.2.2  «Межрайонные конкурсы среди муниципальных образований Саратовской области на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу» | министерство образования области | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. | 100% участие муниципальных образования | Планируется во втором полугодии |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 «Подготовка и получение дополнительного профессионального образования работниками сферы военно-патриотического воспитания граждан» | министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | Повышение квалификации специалистов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организация |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.1  «Организация учебных курсов для специалистов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях» | министерство образования области,  ГАУ ДПО «СОИРО» | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |