**Отчет**

**по реализации мероприятий государственной программы Саратовской области**

**«Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области» за 9 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |
| начало реализации | окончания реализации |
| Подпрограмма 1 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан» |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1 «Информационное и методическое обеспечение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан. Методическое обеспечение деятельности общественных объединений патриотической направленности и патриотических клубов»** | **министерство образования области,****министерство социального развития области** | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 1.1.1«Разработка, составление и тиражирование (или размещение на официальных сайтах учреждений) методических материалов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | Сборник методических материалов по военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях подготовлен ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи». Тиражирование данных материалов планируется в IV квартале 2020 года. |
| Контрольное событие 1.1.2«Разработка и издание на базе организаций социального обслуживания населения методических, информационных материалов и средств наглядной агитации по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | На базе учреждений социального обслуживания семьи и детей разработаны буклеты посвященных подвигу советских воинов в Великой Отечественной войне к 75-летию Великой Победы: «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Мой земляк», «Бухенвальдский набат», Буклет для родителей «Нравственно-патриотическое воспитание в семье», «Гражданин РФ», «Россия - Родина моя» и др. Всего издано 1853 шт.В ГБУ СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья» собирается материал для издания книги памяти «Война в судьбе моей семьи»; в августе-сентябре воспитанники и специалисты учреждения приняли участие в районном онлайн-конкурсе рисунков «Мой город», посвященном 255-летию городаГБУ СО Балашовский центр «Семья» подготовлены выставки: «Блокадный хлеб»; «Картины войны»; «Дети-герои».ГБУ СО СРЦ «Возвращение» оформлен информационный стенд «Вместе мы против экстремизма!». |
| Контрольное событие 1.1.3«Мониторинг деятельности Саратовской области по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в том числе анализ эффективности реализации программы Саратовской области по патриотическому воспитанию граждан и оценка эффективности использования объектов, предназначенных для военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, включая образовательные организации, спортивные и спортивно-технические объекты» | министерство образования области | 2018 | 2022 | В период с января по сентябрь 2020 года министерством образования области проведен мониторинг деятельности образовательных организаций области по обеспечению организации и проведения мероприятий в области патриотического воспитания детей и молодежи. С января по февраль 2020 года в рамках празднования памятных дней воинской Славы России в образовательных организация области проведена следующая работа: - с 24 по 28 января 2020 года проведено 900 мероприятий, посвященных 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с участием ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, с общим охватом 186 916 человек;- в период с 22 января по 2 февраля 2020 года проведено 440 различных по форме мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Сталинградской битвы, с общих охватом 32587 человек;- 15 февраля в рамках ежегодных мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и выводу советских войск с территории Республики Афганистан в учреждениях образования 12 муниципальных районов области были проведены Уроки мужества с участием ветеранов локальных конфликтов ХХ века. Всего было проведено 239 мероприятий с охватом 11906 человек;- в период с 14 по 28 февраля 2020 года в рамках празднования Дня защитника Отечества в образовательных учреждениях 18 муниципальных районов области проведено 472 мероприятия с общим охватом 68127 человек.В период с апреля по май 2020 года в рамках реализации Дорожной карты Всероссийских проектов, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – Года памяти и славы, на территории Саратовской области проведено более 3 тысяч мероприятий с использованием интернет-технологий с общим охватом более 25 тыс. обучающихся.В июне 2020 года обучающиеся области приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня России (12 июня), приуроченных ко Дню памяти и скорби (22 июня), и 24 июня с использованием интернет-технологий.Так в период в 5 по 12 июня в рамках празднования Дня России более 32 тысяч человек приняло участие в Всероссийской акции «Окна России», Международной акции «#Rassia1Love» (онлайн акция), Международной акции «Россия Помогает» (онлайн-акция), Акции #«Рисую Россию» (онлайн-флешмоб), Челлендже #Русское Слово (онлайн-флешмоб).22 июня в рамках мемориальной акции «Свеча Памяти» почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 113 254 обучающихся, 6 906 педагогов. Виртуальные «Свечи Памяти» были «зажжены» и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках». К общероссийской акции «Минута молчания» 22 июня 2020 года присоединились более 39 422 обучающихся, 6 077 педагогов, почтивших память родных и близких, павших в годы Великой Отечественной войны.24 июня в флешмобе «Голубь мира» приняли участие 20127 обучающихся и 4976 педагогов области.Участники акции изготовили белых бумажных голубей, разместили их на окнах и специальных зонах, сфотографировали свой символ мира - белого голубя и «отправляли в полет» в интернет-пространство с хештегами #ГолубьМира#МирНаЗемле.В акции «Я рисую мелом» приняли участие 9085 обучающихся и воспитанников и 3432 педагогов и воспитателей общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций области. 2 сентября в 12.00 часов по мск в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны в образовательных организациях области прошел всероссийский урок на тему: «Уроки Второй мировой». Всего в образовательном проекте приняло участие 164628 обучающихся области. |
| Контрольное событие 1.1.4 «Оформление в общеобразовательных организациях с казачьим компонентом музеев (комнат) казачьей славы» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | В рамках реализации государственной программы организована работа по оформлению музеев (комнат) казачьей славы в образовательных организациях с использованием казачьего компонента в обучении и воспитании детей и подростков. Данные объекты созданы и успешно функционируют в Саратовском областном химико-технологическом техникуме, МОУ «СОШ № 43 Заводского района г. Саратова», МОУ «СОШ № 9 г. Балашова», других учебных заведениях области. |
| Контрольное событие 1.1.5 «Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса «На лучшуюработу ветеранских организаций Саратовской области» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | Планируется в IV квартале 2020 года. |
| Контрольное событие 1.1.6 «Проведение мониторинга по оценке патриотических ценностей граждан и эффективности деятельности организаций социального обслуживания населения в сфере формирования патриотизма и гражданственности» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | В рамках реализации комплексных коррекционно-развивающих программ по патриотическому воспитанию реализуемых на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей, с воспитанниками проводится диагностика с целью определения уровня знаний, сформированности представлений о патриотизме и гражданственности. За 9 месяцев 2020 года охвачены 182 воспитанника. |
| **Основное мероприятие 1.2 «Организация гражданско-патриотического воспитания граждан»** | **министерство молодежной политики и спорта области,****министерство образования области,****министерство социального развития области** | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 1.2.1 «Областная конференция «Патриотизм 21 века» | министерство образования области | 2018 | 2022 | 27 апреля 2020 года на виртуальной площадке сайта Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Плеханова в интерактивном формате проведена Всероссийская научно-практическая конференция «И помнит мир спасенный», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Конференция была посвящена актуализации исторической памяти о Великой Отечественной войне, систематизации исторических знаний и формированию объективного восприятия событий Великой Отечественной войны у молодежи.В рамках работы конференции участниками были проанализированы различные аспекты истории Великой Отечественной войны, истории города Саратова и Саратовской области, судьбы настоящих героев. Проведенная научно-исследовательская работа позволила актуализировать историческую память о Великой Отечественной войне. |
| Контрольное событие 1.2.2 «Обеспечение участия областного поискового объединения во всероссийских и международных «Вахтах памяти», слетах, поисковых работах на местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также проведение региональных мероприятий с участием поисковых отрядов» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2022 | 27 января 2020 года на базе Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» при участии союза поисковых отрядов «Искатель» проведена ХХ конференция поисковых отрядов Саратовской области «Обелиск». В рамках мероприятия прошло подведение итогов работы поисковых отрядов области в 2019 году и планирование работы на 2020 год. По итогам сезона совершено 11 поисковых экспедиций, в результате которых подняты останки 124 солдат, удалось найти 250 родственников погибших бойцов.В мероприятии приняло участие 150 человек. 23 апреля 2020 года в режиме онлайн видеоконференции прошло открытие Международной акции «Вахта Памяти - 2020». В мероприятии приняли участие поисковики, историки, добровольцы-исследователи из 9 стран и 74 регионов России.От Саратовской области в видеоконференции приняли участие председатель Саратовской областной общественной организации «Союз поисковых отрядов «Искатель» Гарибян Г.И. и командир поискового отряда «Рубеж» МОУ ДО Центр «Созвездие» г. Балашова Булгаков А.О.В июне-августе 2020 года поисковый отряд «Рубеж» Балашовского муниципального района провели раскопки на территории кладбища с. Красный Яр Аркадакского района на братской могиле, где в октябре 1942 года разбился самолёт. В экспедиции удалось обнаружить номерную деталь двигателя. Далее в ходе архивного поиска стали известны имена похороненных в братской могиле (старшина Краснопольский Василий Дмитриевич; штурман, лейтенант Панфилов Леонид Иванович; стрелок-радист, старший сержант Алахерьян Азаранет Нокарсатович) и найдены родственники пилота (г. Ртищево Саратовской области) и штурмана (д. Жуиха Владимирской области). Установлены таблички с портретами и именами павших воинов, а также ведется работа по поиску родственников стрелка-радиста и включение братской могилы в ФЦП «Увековечение памяти павших при защите Отечества».Поисковый отряд «Четвёртая высота им. Гули Королёвой» МАОУ «Лицей «Солярис» в количестве 4 человек принял участие в межрегиональной поисковой экспедиции, которая прошла с 10 по 24 августа 2020 года в Волгоградской области. Поисковиками были обнаружены останки пяти бойцов – участников Сталинградской битвы, которые были торжественно перезахоронены 23 августа. |
| Контрольное событие 1.2.3 «Организация и проведение «Уроков мужества» в образовательных учреждениях области с участием ветеранов Армии и флота» | министерство образования области | 2018 | 2022 | В период с января по март 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» во всех образовательных учреждениях области были организованы и проведены «Уроки мужества» посвященные победным (памятным) датам России с участием ветеранов Армии и флота:1) с 24 по 28 января 2020 года проведены мероприятия, посвященные 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с участием ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда: - классные часы и уроки мужества «900 дней мужества», «900 блокадных дней»; «Ради жизни на земле», «Освобожденный Ленинград», «Подвиг ленинградцев», «Освобождение Ленинграда от блокады». «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущий», «Оставайся человеком или Ленинградский День Победы», «Эта память всем нужна», «Мужеству забвенья не бывает», «Ленинград. Война. Блокада», «Дети блокадного Ленинграда»; «Блокада Ленинграда. 900 героических дней», «Они пережили блокаду», Подвиг защитников Ленинграда», «Великий подвиг Ленинграда», «Я говорю с тобой из Ленинграда», «Непокорённый Ленинград»;Всего в мероприятиях приняло участие 177364 человек.2) в период с 22 января по 2 февраля 2020 года в общеобразовательных организациях области были организованы и проведены различные по форме мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Сталинградской битвы: - классные часы и уроки мужества «Поклонимся Великим тем годам…», «Непокоренный Сталинград»;- общешкольные линейки памяти «Мы не помнить об этом не вправе…», «Подвиг Сталинграда»;- встречи с ветеранами – участниками Сталинградской битвы;- библиотечные уроки «Дети Сталинграда», «Вечно живые», «Ради жизни на земле» и книжные выставки «Здесь на главной высоте России».Всего в мероприятиях приняло участие 32587 человек.3) 15 февраля в рамках ежегодных мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и выводу советских войск с территории Республики Афганистан в учреждениях образования 12 муниципальных районов области были проведены Уроки мужества с участием ветеранов локальных конфликтов ХХ века. Всего было проведено 239 мероприятий с охватом 11906 человек;4) в период с 14 по 18 февраля 2020 года в рамках празднования Дня защитника Отечества в образовательных учреждениях 18 муниципальных районов области проведено 472 мероприятия с общим охватом 68127 человек, в том числе:- 14 февраля в целях популяризации военно-прикладных видов спорта на базе ЦДО «Радуга» г. Вольска состоялись муниципальные соревнования по стрельбе из пневматического пистолета «Честь и слава Родине служить»; - 19 февраля в спортивном зале МАОУ «СОШ №2» г. Балаково прошел спортивный праздник «Февральские старты»;- 20 февраля в ФГКОУ «СОШ №24» г. Вольск-18 состоялся военно-спортивный праздник «Армейский марш-бросок»;- 21 февраля в МУК «ДК ГО ЗАТО Светлый» проведен праздничный концерт «Отечества достойные сыны»;- 21 февраля в Базарно-Карабулакском районе прошел районный слет ЮДП;- 25 февраля в п. Основной Новоузенского района состоялся военно-спортивный праздник «Честь имею»;- 27 февраля в г. Балаково и 28 февраля в г. Энгельсе совместно с Министерством обороны Российской Федерациив рамках реализации проекта «Возьми пример с героя» были проведены уроки мужества и чести «Огненный таран Дмитрия Тарасова», посвященные Герою Советского Союза Тарасову Д.З., с участием представителей общественных ветеранских организаций, обучающихся образовательных организаций и членов юнармейских отрядов. 5) 2 сентября в 12.00 часов по мск в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны в образовательных организациях области прошел всероссийский урок на тему: «Уроки Второй мировой». Молодые историки и наставники Всероссийского движения «Волонтеры Победы» на платформе Youtube рассказали о ключевых событиях Второй мировой войны. У всех участников проекта была уникальная возможность услышать воспоминания героев, увидеть прямые включения с исторических мест с о. Сахалин и пообщаться в комментариях с организаторами урока.Всего в образовательном проекте приняло участие 164628 обучающихся области.6) 2 и 3 сентября в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны в образовательных организациях области прошёл урок в игровом формате с использованием образовательного набора с технологией дополненной реальности. Для подготовки к игре обучающиеся посетили сайт Великая Отечественная война.рф. Видеоролики, выставленные на сайте, помогли ребятам в прохождении игры. На этом же ресурсе ребята скачали приложение с дополненной реальностью, которое использовалось совместно с игрой. Использование образовательной платформы «Великая Отечественная война» позволила участникам не только проверить свои знания в области истории Великой Отечественной войны, но и расширить знания, познакомиться с интересными фактами периода 1941-1945 годов. Всего за два дня было проведено 200 игр, в которых приняло участие 5000 человек.7) 3 сентября на 84 площадках региона был проведен Диктант Победы, в котором приняли участие более 14 тысяч человек, в том числе в онлайн формате. |
| Контрольное событие 1.2.4 «Организация и проведение встреч молодежи с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России, героями социалистического труда и Героями труда» | министерство образования области | 2018 | 2022 | В рамках торжественных мероприятий, посвященных памятным датам России, во всех образовательных организациях области проведены встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России, Героями социалистического труда и Героями труда:1) с 24 по 28 января 2020 года в рамках празднования 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады встречи с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда; 2) с 22 января по 2 февраля 2020 года к 77-ой годовщине Сталинградской битвы встречи с ветеранами – участниками Сталинградской битвы;3) с 10 по 15 февраля 2020 года в рамках ежегодных торжественных мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана в учреждениях образования проведены встречи с ветеранами боевых действий в Афганистане. |
| Контрольное событие 1.2.5 «Организация и проведение ежегодных экскурсий для обучающихся образовательных организаций области, в том числе для учащихся классов казачьей направленности» | министерство культуры области, министерство образования области | 2018 | 2022 | В образовательных учреждениях музейными учреждениями области экспонировались передвижные музейные выставки, в рамках которых проводились Уроки мужества и патриотизма, лекции, конкурсные мероприятия. Цикл экскурсий к памятным датам в истории России, а также в рамках зимних и весенних каникул состоялся в музеях области. Сотрудники Исторического парка «Моя история» проводят программы интерактивных мероприятий для школьников в каникулярные периоды. |
| Контрольное событие 1.2.6 «Проведение на базе организаций социального обслуживания населения встречс участниками и тружениками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | На базе учреждений социального обслуживания семьи и детей проведены встречи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов:- ГБУ СО СРЦ «Надежда» встреча с ветераном Калугиным Г.В. (в феврале 2020 года);- ГБУ СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья» - встреча с ветеранами Великой Отечественной войны Дмитриевой Л.К., Низамоновой М.Г.(в марте 2020 года);- В ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» организованы и проведены встречи с участниками локальных войн и конфликтов, членов общественной организации «Четыре ратных поля России» (в марте 2020 года, в августе 2020 года в режиме онлайн, с учетом введения карантинных мероприятий по COVID-19).В канун Дней воинской славы в социозащитных учреждениях проведены праздничные мероприятия - концертные, театрализованные, спортивно-игровые программы с участием представителей ветеранских организаций.В рамках проведения Всероссийской акции «Блокадный хлеб» для встречи с воспитанниками в КЦСОН Аткарского района была приглашена Валентина Красова, пережившая блокаду Ленинграда, а также организована встреча с детьми войны «Воевали наши деды».В ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» организована и проведена встреча с участниками локальных войн и конфликтов, членов общественной организации «Часовые Родины», «Четыре ратных поля России», в которой приняли участие 39 воспитанников стационарного отделения центра.В отчетный период в ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение» состоялась встреча с участниками Региональной Всероссийской общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство», посвященная Дню памяти воинов – интернационалистов, в которой приняли участие 15 несовершеннолетних воспитанников и встреча с воином-интернационалистом, участником действий в Афганистане Жупиковым Анатолием Петровичем. Также в рамках акции «Ветеран живет рядом» состоялась встреча 18 несовершеннолетних с участником ВОВ, главным редактором Саратовской книги памяти Фроловым Георгием Васильевичем.В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в КЦСОН Аркадакского района была организована дистанционная встреча для 10 детей из семей, состоящих на социальном обслуживании в учреждении, с бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей «Они глядят на нас глазами юности своей».С учетом введения карантинных мероприятий по COVID-19, во всех учреждениях социального обслуживания семьи и детей организовано оформление стендов, уголков, выставок детского рисунка, посвященные труженикам тыла. |
| Контрольное событие 1.2.7 «Организация экскурсий для несовершеннолетних, получателей социальных услуг, по музеям и историческим местам саратовской области, а также проведение семейных туристских слетов, историко-краеведческих походов выходногодня и туристских маршрутов для детей и старшего поколения» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | За отчетный период для воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей проведены экскурсии, в том числе в режиме онлайн, виртуальные экскурсии к памятникам погибших в ВОВ, по местам боевой славы, военно-исторические парки вооружения и военной техники гг. Саратова, Энгельса посетили краеведческие музеи, «Национальную деревню народов Саратовской области». Общее количество участников – 700 чел.Семьи с детьми, состоящие на социальном обслуживании в ГАУ Энгельсский центр «Семья» в марте посетили премьеру постановки «1941. Товарищи артисты. История фронтовой бригады» Энгельсского театра оперетты. В сентябре 2020 года для воспитанников ГБУ СО СРЦ «Возвращение» Региональным центром допризывной подготовки молодёжи организован туристический выезд на родники Заводского района. |
| Контрольное событие 1.2.8 «Организация и обеспечение деятельности волонтерских отрядов из числа получателей социальных услуг, несовершеннолетних, состоящих на социальном обслуживании, по оказанию социально-бытовой помощи инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших и умерших участниковВеликой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов, пенсионерам» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | К памятным датам Великой Отечественной войны реализуются волонтерские акции и проекты, направленные на проведение генеральных уборок квартир ветеранов, мытье окон, помощь в благоустройстве приусадебных участков («Чистые окна», «Чистый двор», «Неделя добра», «Тепло и радость в Ваш дом»), поздравление на дому с вручением подарков, изготовленных своими руками, благоустройство памятных мест и захоронений ветеранов («Помним, гордимся!»), оказание содействия ветеранам, детям войны внаписании и отправлении открыток, писем близким, друзьям, однополчанам по регионам России и ближнего зарубежья («Письмо Победы»), восстановление фотографий ветеранов и подготовка в подарок ветеранам фотоальбомов, сделанных своими руками («Давайте заглянем в семейный альбом») и др. Особое внимание уделяется чествованию ветеранов, престарелых тяжелобольных одиноких граждан на дому, долгожителей. В учреждениях социального обслуживания организуются праздничные концерты («Мы помним радость Победы»), проводятся уроки мужества, тематические конкурсы, встречи детей и молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, просмотры и обсуждения кинофильмов о войне. Особое внимание уделяется вопросам сохранения межпоколенческих связей. В рамках совместной работы с образовательными учреждениями в целях повышения качества обслуживания пенсионеров и инвалидов к оказанию помощи учреждениям, предоставляющим социальные услуги, в 39 комплексных центрах социального обслуживания населения области сформированы отряды «Милосердие» с привлечением «серебряных» волонтеров, а также школьников и студентов. За 9 месяцев 2020 года более 1300 волонтеров оказали всестороннюю социальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Было проведено около 1,0 тыс. благотворительных акций по оказанию социально-бытовой помощи, в том числе по поддержке в период карантинных мероприятий по COVID-19, проведению социально значимых мероприятий.В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ в 9 месяцев 2020 года было проведено более 300 выездных концертов на дому для ветеранов ВОВ с участием волонтеров, в которых приняли участие более 1,6 тыс. человек.На сайтах учреждений социального обслуживания и в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» стартовала акция «75 добрых дел» - созданы странички, где каждый участник может поделиться историей помощи, оказанной ветеранам.В соответствии с Планом мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в КЦСОН области реализуются следующие проектные мероприятия:В рамках акции «Письмо Победы» (оказание содействия ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны в написании и отправлении открыток, писем близким, друзьям, однополчанам с привлечением волонтерских подростковых отрядов, «серебряных» волонтеров) проведено 15 мероприятий, оказана помощь 18 ветеранам; в рамках проекта «Альбом памяти» (восстановление фотографий ветеранов, подготовка в подарок ветеранам фотоальбомов, сделанных своими руками, создание военных летописей) проведено 7 мероприятий для 12 ветеранов.Фотопроект «Дети войны - детям XXI века» ГАУ СО «КЦСОН г. Саратова» создан с целью запечатления для истории лиц ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны, их внуков и правнуков. Волонтеры центра помогают организовывать и проводить фотосессии с участием ветеранов Великой Отечественной войны, волонтеров. В 2020 году проведено 5 фотосессий. Фотоработы отредактированы, информация об участниках фотосессии размещена в информационных ресурсах сети Интернет. Видеопроект «Всей семьей читаем письма с Великой Отечественной» проводится ГАУ СО «КЦСОН Энгельсского района» при активном участии студии «Интернет ТВ 60+» под руководством «серебряного» волонтера Евгения Понафидина. Создан ряд создан тематических видеороликов, размещенных в социальных сетях. |
| Контрольное событие 1.2.9 «Обеспечение участия в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию» | министерство образования области | 2018 | 2022 | Планируется в IV квартале 2020 года. |
| Контрольное событие 1.2.10 Гражданско-патриотический форум «Современная молодежь: интернациональные основы патриотического мировоззрения» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | Планируется в IV квартале 2020 года. |
| Контрольное событие 1.2.11 «Проведение международного Слета панфиловских школ СНГ «Юные сердца» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение контрольного события перенесено на 2021 год. |
| Контрольное событие 1.2.12 «Организация участия социально некоммерческих организаций (по согласованию) в «Вахте памяти» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение на территории области публичных и массовых мероприятий были временно запрещены. На основании рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области проведение акции «Вахты памяти» прошло без привлечения зрителей, социально-некоммерческих организаций, при соблюдении социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). В 4 часа утра 22 июня в мемориальном комплексе Парка Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялось памятное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти». Представители Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области из сотен горящих лампад выложили «огненную картину» свечи со словами «Саратов. Помнит 22 июня». У Вечного огня представителями Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» был организован пост караула.Участники акции почтили павших в Великой Отечественной войне воинов минутой молчания. Возложили цветы к Вечному огню.  |
| **Основное мероприятие 1.3 «Организация областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области,министерство социального развития области | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 1.3.1 «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди обучающихся общеобразовательных организаций» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | Планируется в IV квартале 2020 года. |
| Контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение областного кинофестиваля «И помнит мир спасенный» | министерство культуры области | 2018 | 2022 | Областной кинофестиваль «И помнит мир спасенный...», посвященный Дню Победы, в связи с угрозой с распространением новой коронавирусной инфекции проходил в онлайн-режиме с публикацией роликов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «[Facebook» (более 300 просмотров).](https://ru-ru.facebook.com/)  |
| Контрольное событие 1.3.3 «Организация и проведение межрегионального фестиваля патриотического современного искусства» | министерство культуры области | 2018 | 2022 | V Международный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» не состоялся по причине сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| Контрольное событие 1.3.4 «Проведение ежегодных областных патриотических акций: по благоустройству воинских захоронений и мемориалов «Никто не забыт, ничто не забыто» и «Георгиевская ленточка» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2022 | 28 апреля 2020 года в рамках проведения Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» представителями регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в Саратовской области проведена торжественная передача министерству молодежной политики и спорта области, министерству внутренней политики и общественных отношений области Георгиевских ленточек, для дальнейшего их распространения среди представителей молодежных, спортивных, ветеранских, военно-патриотических организаций области и муниципальных районов и городских округов. Данная акция реализовывалась совместно с Саратовским региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы». Георгиевские ленты переданы волонтерам Общероссийского проекта «#Мывместе», также размещены в местах, доступных для посещения гражданами: продуктовые магазины, аптеки, АЗС и др., а также переданы структурам, осуществляющим работу в данный период. Кроме того, был запущен онлайн-формат акции - челлендж в социальных сетях. В челлендже приняли участие представители Общественной палаты Саратовской области, Саратовского Окружного (отдельского) казачьего общества, молодежных, национально-культурных и некоммерческих объединений, военно-патриотических организаций. Всего за время акции безвозмездно передано более 110 тыс. ленточек (включая 8000 ленточек, которые изготовлены или приобретены за счет министерства молодежной политики и спорта области). Онлайн-формат данной акции был широко освещен в социальных сетях.Ежегодно на территории региона проходит областная молодежная патриотическая акция по благоустройству воинских захоронений, мемориалов и памятников под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто». В рамках областной акции 19 июня и 5 июля 2020 года на Воскресенском кладбище г. Саратова региональное отделение «Волонтеры Победы» благоустроили воинские захоронения Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны. В мероприятии приняло участие 15 волонтеров.В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение на территории области публичных и массовых мероприятий были временно запрещены, поэтому акция прошла в сокращенном формате. Охват более 2000 человек. |
| Контрольное событие 1.3.5«Проведение и участие Саратовской области во Всероссийских патриотических форумах, слетах, фестивалях» | министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области | 2018 | 2022 | 29 февраля 2020 года на базе МАОУ «Лицей «Солярис» прошел региональный форум активистов Саратовской области «Вместе с РДШ». В рамках форума прошли: мастер-класс на тему «Современные технологии в реализации военно-патриотического воспитания», презентация межрегионального вожатского проекта «PROДетство», семинар для кураторов РДШ на тему «Социальное проектирование, получение грантовой поддержки», а также выставка школ победителей конкурсной номинации «Добрый старт» Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». В мероприятии приняли участие 650 активистов ученического самоуправления, специалистов по учебно-воспитательной работе, старших вожатых из 102 школ 22 районов Саратовской области. 12 марта 2020 года на территории Энгельсского муниципального района в рамках патриотического фестиваля #ЯволонтерПобеды прошло торжественное открытие муниципального штаба Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».В рамках открытия штаба координаторы и активисты движения провели интеллектуальную игру «РИСК» и тренинг по социальному проектированию для специалистов по работе с молодёжью.Всего в мероприятии приняло участие 120 человек.9 мая 2020 года в рамках празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. было подписано соглашение об открытии в Хвалынском муниципальном районе штаба регионального движения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». |
| Контрольное событие 1.3.6«Организация и проведение областного конкурса «ОТЕЧЕСТВО. Саратовский край в истории России» в рамках программы туристско - краеведческого движения учащихся Российской Федерации «Отечество»  | министерство образования области,ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» | 2018 | 2022 | Планируется в IV квартале 2020 года. |
| Контрольное событие 1.3.7«Фестиваль мультимедийных студенческих презентаций, посвященных укреплению межнационального единства народов Российской Федерации» | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | Планируется в IV квартале 2020 года. |
| Контрольное событие 1.3.8 «Всероссийская акция «Свеча памяти» | министерство внутренней политики и общественных отношений области,министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области,министерство культуры области | 2018 | 2022 | В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» проведение на территории области публичных и массовых мероприятий были временно запрещены. На основании рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области проведение акции «Вахты памяти» прошло без привлечения зрителей, при соблюдении социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). В 4 часа утра 22 июня в мемориальном комплексе Парка Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялось памятное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти». Представители Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области из сотен горящих лампад выложили «огненную картину» свечи со словами «Саратов Помнит 22 июня». У Вечного огня представителями Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» был организован пост караула. Участники акции почтили павших в Великой Отечественной войне воинов минутой молчания. Возложили цветы к Вечному огню. Всего в мероприятии приняло участие 20 волонтеров.Также жители области приняли активное участие в акции «Свеча памяти. Онлайн» в интернет-пространстве ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. |
| Контрольное событие 1.3.9 «Проведение в организациях социального обслуживания населения областных акций: «Россия - Родина моя!», посвященной Дню России независимости России (концертные программы, торжественные линейки, вручение паспортов); «Вахтах Памяти» приуроченной к Дням воинской славы, встречи с ветеранами, концертные программы, «Уроки мужества») «Голубь мира», посвященной 75-годовщине Великой Победы (изготовление, раздача, запуск на воздушных шарах оригами «Голубь мира»)» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | За 9 месяцев 2020 года учреждениями социального обслуживания семьи и детей были проведены: поэтический концерт «Строки опаленные войной», музейное мероприятие «900 дней надежды», литературно-музыкальная композиция «Горький хлеб войны…», литературная композиция «Памяти павших...» и др. - в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». С февраля 2020 года на базе ГБУ СО СРЦ «Надежда» реализуется проект «Вахта памяти «Мы память бережно храним», направленный на расширение представлений о Великой Отечественной войне на основе уже имеющихся представлений о войне, сохранению преемственности поколений, формированию у воспитанников уважения к военной истории России, гражданских позиций, воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою Родину. В рамках акции «Блокадный хлеб» социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних и центрами «Семья» было проведено 57 мероприятий, 11 из которых – совместно с учреждениями культуры, образования и общественными организациями области. В мероприятиях приняли участие около 1200 человек (в том числе порядка 1000 несовершеннолетних), а также 82 волонтера.В рамках акции были проведены: 4 творческих мероприятия (конкурсы рисунков, плакатов, оформление, стендов, сочинения на военную тему); 7 кинолекториев (просмотр художественных и документальных фильмов); 10 литературных занятий по творчеству О.Берггольц; организовано посещение ветеранов- блокадников с вручением им подарков (4 визита); проведено 13 «Уроков мужества»; 2 музейных экскурсии, также воспитанники социозащитных учреждений приняли участие в публичных мероприятиях, организованных молодежными общественными организациями, по распространению информационных материалов по указанной памятной дате, среди жителей области. Также семьи, состоящие на социальном обслуживании в центрах, приняли участие во Всероссийских онлайн-акциях «Свеча Памяти», «Окна России», «Поем двором», «Гимн Победы», «Сад Победы – Сад Жизни», «Сад Памяти дома» и флешмобах «Флаги России», «стихи о России», Всероссийском челлендже «#РусскиеРифмы» (охват более 2000 человек).С целью нравственно – патриотического воспитания, чувства гордости и уважения к подвигам своих соотечественников для несовершеннолетних воспитанников центров проводились Часы мужества: «России верные сыны», «Мы помним наших героев», «Помним, верим, храним», в которых приняли участие более 250 несовершеннолетних.В августе-сентябре 2020 года для воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей проведены мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага; в августе воспитанники принимали участие во Всероссийской акции «Мой флаг, моя история», в сентябре - во Всероссийской акции «Голубь мира», проводимые в онлайн режиме. |
| Контрольное событие 1.3.10 «Проведение областных конкурсов детского творчества «Как живешь ты, мир спасенный?» (сочинений, плакатов, рисунков, фотографий, видеофильмов) | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | В марте 2020 года на базе ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» проведен конкурс «Письмо солдату» в рамках реализации проекта партии Единая Россия. В конкурсе приняло участие 9 человек;12 воспитанников ГБУ СО СРЦ «Надежда» приняли участие в районном творческом конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Война. Победа. Книга». Подготовлено 11 творческих работ;3 воспитанника ГБУ СРЦ «Возвращение» приняли участие в региональном конкурсе видеороликов «Мы повзрослели на войне»; 2 воспитанника - в региональном конкурсе творческих работ «Бой у высоты 776» в номинации ЭССЕ «Значение Подвига для России».Также дети из семей, состоящих на социальном обслуживании в учреждениях социальной защиты, приняли участие в следующих областных конкурсах и акциях:* Всероссийский конкурс творческих работ «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» (1 несовершеннолетний);
* Районный конкурс-выставка творческих работ «Наследники Победы», Аркадакский МР, (55 несовершеннолетних);
* Адресная поздравительная акция «Письмо Победы» (30 несовершеннолетних);
* Областной конкурс рисунков «Песни Победы в рисунках правнуков» (29 несовершеннолетних);
* Выставка детских рисунков «Помнит мир спасенный…» Балашовский МР (20 несовершеннолетних);
* Конкурс «Письмо солдату» под эгидой СРО ВПП «Единая Россия» (9 несовершеннолетних);
* Региональный конкурс видеороликов «Мы повзрослели на войне» (3 несовершеннолетних);
* Региональный конкурс «Вместе к победе», организованный следственным комитетом Саратовской области (10 несовершеннолетних);
* Региональный конкурс творческих работ «Бой у высоты 776» в номинации ЭССЕ «Значение Подвига для России» (14 несовершеннолетних);
* Международный конкурс «Мы помним! Мы гордимся!» к 75-летию Победы, работа «Ромашки, опаленные войной» (4 несовершеннолетних);
* Международный конкурс «Рисунок» работа «Парад Победы» (1 несовершеннолетний);
* Международный конкурс «Рисунок» работа «Родина моя» (1 несовершеннолетний);
* Онлайн-конкурс детских рисунков «Грозно грянула война», посвященного Дню памяти и скорби (5 несовершеннолетних);
* Творческий конкурс «Война. Победа. Книга», организованный Центральной библиотекой для детей и юношества им. Л.А. Кассиля (2 несовершеннолетних).

Кроме того, в соответствии с приказом министра социального развития Саратовской области от 13.04.2020 года № 255 специалистами информационно – методического центра при ГБУ СО СРЦ «Надежда» организован и проведен областной дистанционный конкурс рисунка на тему военных песен «Песни Победы в рисунках правнуков». В конкурсе приняло участие 255 несовершеннолетних из 32 социозащитных учреждений области (центр «Семья» - 6, СРЦ - 2, КЦСОН - 18, РЦ - 3, дом-интернат для детей - 3), представив 256 рисунков. |
| Контрольное событие 1.3.11 «Проведение в организациях социального обслуживания населения фестиваля самодеятельности творческих коллективов «Пою тебе моя Россия…» | министерство социального развития | 2018 | 2022 | В феврале 2020 года в учреждениях социального обслуживания населения проводились тематические фестивали с участием работников учреждений и волонтеров «серебряного» возраста, посвященные Дню защитника Отечества. |
| Контрольное событие 1.3.12 «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогов образовательных учреждений, молодежных, детских и ветеранских общественных организаций в области патриотического воспитания «Растим патриотов России» | министерство образования области | 2018 | 2022 | Планируется в IV квартале 2020 года. |
| **Основное мероприятие 1.4. «Организация мероприятий, посвященных памятным датам российской истории и направленных на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам»** | министерство культуры области,министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области,министерство социального развития области | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 1.4.1 «Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождениятрижды Героя труда, Героя России генерала-лейтенанта М.Т Калашникова (10.11.1919г.р.)» | министерство образования области | 2018 | 2022 | Проведенов период с 20 сентября по 12 ноября 2019 года  |
| Контрольное событие 1.4.2 «Оформление в организациях социального обслуживания населения стендов и уголков с государственной символикой России, Саратовской области» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | Во всех учреждениях социально обслуживания семьи и детей оформлены стенды, уголки с фотоматериалами хроники событий Великой Отечественной войны.В ГБУ СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья» оформлена стена и арт-объект «Города герои» - всероссийский проект к 75-летию Великой Отечественной войны. В канун государственных праздников во всех учреждениях соцзащиты проводится праздничное тематическое оформление информационных стендов. Дополнительно, в целях информирования заявителей о событии, готовятся информационные альбомы, плакаты, календари.В отчетный период в честь празднования 75-летия Великой Победы в учреждениях были оформлены стенды: «Памяти Героев», «2020 – год памяти и славы», «Была война… Была Победа…» и т.д.К празднованию Дня России во всех учреждениях социального обслуживания семьи и детей оформляются стенды с государственной символикой России, Саратовской области, а также организуются тематические выставки и конкурсы. |
| Контрольное событие 1.4.3 «Реализация комплексной программы «Растим патриотов Отчизны своей» | министерство культуры области | 2018 | 2022 | Свыше 60% всех музейных мероприятий - патриотической направленности.В Музее боевой и трудовой славы большое внимание уделяется вопросу шефства над личным составом Вооруженных Сил и других силовых ведомств Российской Федерации. Целевые программы, разнообразные мероприятия, акции, экскурсии, лекции, Уроки мужества и памяти, эстафеты поколений, проводимые в музейном комплексе, призваны помочь в формировании высокого патриотического сознания, воспитанию чувства уважения и гордости за героические страницы нашей Родины. На базе Музея боевой и трудовой славы работают 7 клубов патриотического воспитания для подростков и молодежи. В областном музее краеведения работала виртуальная выставка «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу». Виртуальную экспозицию «Хранители мира», посвященную 75-летию Победы, можно посмотреть до конца 2020 года. В рамках проекта Министерства культуры РФ на платформе Artefact представлена выставка к 430-летию города Саратова «Саратов зажигает звезды». Она подготовлена в рамках музейного проекта «Открытый формат». На выставке можно увидеть материалы из фондов музея, рассказывающие о выдающихся саратовцах и людях, чьи судьбы тесно связаны с нашим краем.В музее К.А. Федина действуют 10 образовательных проектов для учащихся и студентов, популяризирующих отечественную литературу и дающих возможность понять те или иные исторические события через призму художественной литературы.Военно-спортивным клубом «Отвага» ДК «Россия» ежегодно проводятся соревнования по военно-прикладным дисциплинам и сдаче норм ГТО среди учащихся средних школ и учебных заведений Ленинского района г. Саратова, военно-патриотических отрядов и клубов, посвященные Дню призывника и приуроченные к Дням воинской славы России.В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции занятия клуба проводятся дистанционно в форме онлайн-лекций с публикацией роликов в социальных сетях учреждения до отмены ограничительных мер.Областные театры в своем репертуаре уделяют большое внимание работе с детской аудиторией. В областном театре оперетты в репертуаре более 40% детских спектаклей, в театре оперы и балета - более 25%, а театре драмы им. И.А.Слонова - более 15%. На территории региона работают детские театры – ТЮЗ, Театр кукол «Теремок», а также театр «Куклы папы Карло» на базе областной филармонии. Через спектакли и тематические концерты дети и подростки открывают новые страницы героического прошлого нашей страны. Во II квартале театры перешли на онлайн-режим и организовывали показы спектаклей на официальных сайтах театров и в социальных сетях. В образовательных учреждениях культуры и искусства области для студентов проводятся тематические классные часы, круглые столы. Студенты принимают участие в патриотических акциях, приуроченных к памятным датам российской истории и направленных на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции все мероприятия проходят в онлайн-формате.С 11 сентября по 4 октября в девятый раз прошел Фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Требования безопасности повлияли на формат, продолжительность и место проведения фестиваля. Местом проведения стал Исторический парк «Моя история». Ежедневно на открытой территории, в часы работы парка, проводились мастер-классы (гончарное средневековое ремесло, штамповая набойка, роспись средневековых миниатюр, старомонгольская письменность, вязание иглой, плетение кольчуги, гадание на альчиках и другие), экскурсии по выставке археологических находок, научно-популярные лекции от ведущих отечественных ученых, викторины от партнеров и многое другое.18 сентября в Историческом парке открылась мультимедийная выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». В основе экспозиции - более 200 оцифрованных полотен известных отечественных художников XX века. Это первый по масштабу и концепции выставочный проект, представляющий с помощью современных цифровых технологий художественные произведения, посвященные теме Великой Отечественной войны. В год 75-летия Победы он открывается в 23 регионах страны |
| Контрольное событие 1.4.4 «Проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам России(профессиональным дням военнослужащим видов Вооруженных сил, родов войск и сотрудников силовых структур и правоохранительных органов и др.), а также дням воинской славы России» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | 27 января 2020 года в ДК «Россия» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню снятия Блокады Ленинграда.30 января 2020 года в историческом парке «Россия – моя история» г. Саратова прошли мероприятия, посвящённые международному дню Памяти Жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии. 15 февраля 2020 года в г. Саратове во дворце культуры «Россия» прошло областное памятное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Также в этот день у обелиска воинам-интернационалистам на 3-й Дачной г. Саратова и в Парке Победы на Соколовой горе у памятника «Землякам, погибшим в локальных войнах» прошли митинг и церемония возложения цветов, посвященные памятной дате.15 февраля 2020 года делегация из числа представителей патриотических организаций от Саратовской области приняла участие в возложении цветов к Памятнику воинам-интернационалистам на Поклонной горе г. Москве, приуроченной к 31-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. 20 февраля 2020 года в Саратовском военном ордена Жукова Краснознаменном институте войск национальной гвардии Российской Федерации прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества.22 февраля 2020 года состоялись соревнования по рубке шашкой, посвященные подвигу десантников 6 роты Псковской дивизии.23 февраля 2020 года состоялось торжественное открытие VIII турнира по самбо среди юношей 2008-2009 г.р., посвященное 31-й годовщине вывода войск из Афганистана.1 марта 2020 года в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова у памятника «Землякам, погибшим в локальных войнах» прошло мероприятие, посвященное памяти погибших десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.14 марта 2020 года в колледже производственных технологий СГТУ им. Ю.А. Гагарина прошла встреча студентов 1 курса с представителями СРО МОО МП «Тайфун», посвященная подвигу участников морского десанта при освобождении города Николаев 28 марта 1944 года.В рамках реализации Всероссийских проектов, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - Года памяти и славы на территории Саратовской области с 28 апреля по 9 мая прошли следующие онлайн-акции:- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;Гражданская инициатива «Бессмертный полк - онлайн»;- Телефонное поздравление ветерана;- Проект «Однополчане»;- Всероссийская акция «Флаги России. 9 мая»;- Проект #Окна\_победы;- Всероссийский проект «Памяти Героев»;- Народная акция «Фонарики Победы».12 июня 2020 года на территории области прошли следующие онлайн-мероприятия, посвященные Дню России:- «Международная акция «#Russia1 Love»;- «Проект «Гражданский экзамен»;- «Челлендж #РусскиеРифмы;- «Проект #ВеликиеПесниВеликойРоссии».Также были проведены акции по распространению лент в цветах российского триколора, Всероссийская акция «Окна России», «Всероссийский донорский марафон».22 июня 2020 года в 12.15 часов на территории области была проведена общероссийская минута молчания.24 июня 2020 года на Театральной площади г. Саратова состоялось торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие боевые самолеты 22-й Гвардейской тяжелой бомбардировочной Донбасской Краснознаменной авиационной дивизии. Клином над площадью пролетели стратегические бомбардировщики ТУ-195, а дозаправку в воздухе выполнили самолеты ТУ-160 и ИЛ-78. Кроме того, в проходе приняли участие бронированная техника, в том числе входящая в состав ветеранских организаций «Братья по оружию», а также ретро автомобили.1 июля 2020 года в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова у памятника «Землякам, погибшим в локальных войнах» прошли памятные мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий. В торжественной обстановке начальник Управления Росгвардии по Саратовской области генерал-майор полиции Геннадий Макаров произвел закладку капсулы с посланием потомкам 2045 года от военнослужащих, сотрудников и членов их семей войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области к подножью памятника. В Храме Святого благоверного великого князя Александра Невского состоялось богослужение, которое провел настоятель Храма, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Саратовской Епархии священник Владимир Новиков.С 8 по 15 июля 2020 года Саратовская бронегруппа во главе с руководителем Саратовского областного отделения общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и «Российского Союза Ветеранов Афганистана» Сергеем Авезниязовым, приняла участие в патриотической акции «Дорога мужества» по маршруту: Москва — Тула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва. Акция была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.26 июля 2020 года ветераны военно-морского флота в Городском парке «Липки» у памятника воспитанникам Соловецкой школы Юнг Северного флота возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны моряках и матросах Волжской флотилии, а также совершили церемонию спуска на воду траурного венка в акватории реки Волга.2 августа 2020 года прошли мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. На аэродроме «Дубки» на базе саратовского аэроклуба ДОСААФ спортсмены-парашютисты и ветераны ВДВ совершили прыжки с парашютом. В честь своих боевых товарищей и в память о воинах-десантниках всех поколений, десантники возложили цветы к памятнику «Воинам-интернационалистам» в Ленинском районе г. Саратова, к бюсту прославленного командующего ВДВ Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова на территории МОУ «СОШ № 43» Заводского района, к мемориалу «Вечный огонь» и к памятнику «Землякам, погибшим в локальных войнах» в Парке Победы на Соколовой горе. В Кировском районе города Саратова ветераны возложили корзину с цветами к бюсту Героя России Николая Исаева, героически погибшего при выполнении воинского долга на Северном Кавказе. 15 июля 2020 года в г. Энгельсе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-воздушных сил Российской Федерации. В мероприятиях приняли участие военнослужащие и ветераны 22-ой гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.22 августа 2020 года был проведен ряд онлайн акции, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации:- онлайн-флешмоб «Мой флаг, моя история»;- фоточеллендж «Цвета моей Родины»;- КВИЗ-викторина «История Российского флага»;- флешмоб «Вперед, Россия!».2-3 сентября 2020 года в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню окончания Второй мировой войны на территории области были проведены акции:- Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа»;- Всероссийский проект «Уроки Второй мировой»;- Всероссийская акция «Великое кино Великой страны»;- Всероссийская акция «Дальневосточная Победа»;- Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы»;- квест «Дальневосточная Победа»;- акция «Слово Победителя»;- детский фестиваль моделей военной техники;- акция «Свет мира»; акция «Цветы Памяти»;световое шоу «Свет мира»;образовательная платформа «Настольная игра».Также, 3 сентября 2020 года в честь ветерана Великой Отечественной войны Михаила Леонтьевича Тупицкого состоялся торжественный мини-парад во дворе его дома.  |
| **Основное мероприятие 1.5 «Подготовка и получение дополнительного профессионального образования работниками сферы патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области,министерство социального развития области | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 1.5.1 «Тренинг для руководителей творческих проектов государственных и некоммерческих организаций по популяризации патриотических инициатив в области культуры и искусства» | министерство культуры области | 2018 | 2022 | В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» проведение контрольного события перенесено на 2021 год. |
| Контрольное событие 1.5.2 «Проведение областного конкурса программ и проектов специалистов организаций социального обслуживания населения по вопросаморганизации патриотического воспитания граждан» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | Информационно-методическим центром при ГБУ СО СРЦ «Надежда» проводятся организационные мероприятия по проведению областного дистанционного конкурса рисунка на тему военных песен «Песни Победы в рисунках правнуков». В конкурсе приняло участие 255 несовершеннолетних из 32 социозащитных учреждений области. По итогам были определены 9 победителей из Балаковского, Базарно-Карабулакского, Екатериновского, Новобурасского, Пугачевского, Энгельсского районов, воспитанники ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», ГБУ СО «Орловский специальный реабилитационный дом-интернат для детей». |
| Контрольное событие 1.5.3«Проведение семинаров и совещаний со специалистами по молодежной политике администраций муниципальных районов области, руководителями общественных объединений патриотической направленности, в том числе ветеранских организаций, по вопросам патриотического воспитания граждан» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи»,ГАУ ДПО «СОИРО» | 2018 | 2022 | 25 февраля 2020 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме г. Балаково проведен областной военно-патриотический семинар, посвященный 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.На семинаре обсуждались вопросы по военно-патриотическому воспитанию студентов, работа зональных центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, а также поисковая студенческая деятельность. Завершился семинар презентацией проекта-фестиваля Балаковского района «Весна Победная» студентки Балаковского филиала РАНХиГС, члена Молодежного парламента Балаковского района Марии Климовой.3 марта 2020 года проведены учебно-практические сборы с командирами юнармейских отрядов города Саратова на базе 631-го регионального учебного центра боевой подготовки ракетных войск и артиллерии. В ходе занятий представители юнармейского движения закрепили знания и отработали навыки по физической, огневой, строевой подготовке, РХБ защите. Под руководством офицеров воинской части ребята тренировались в стрельбе из автомата Калашникова, разборке-сборке АК-74, челночном беге (10 отрезков по 10 м), подтягивании на перекладине, практиковались в одевании противогаза и ОЗК, выполнении строевых приемов. |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание граждан»** |
| **Основное мероприятие 2.1«Военно-патриотическая ориентация и подготовка граждан к военной службе»** | министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области,министерство социального развития области | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 2.1.1 «Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди обучающихся допризывного возраста» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | В целях военно-патриотического воспитания молодежи и развития юнармейского движения 25 сентября 2020 года на базе войсковой части 25623 Энгельсского района Саратовской области была организована и проведена военизированная эстафета «Армейский марафон» среди обучающихся допризывного возраста.В рамках мероприятия ребята познакомились с военной техникой, устройством и тактико-техническими характеристиками стрелкового вооружения, работой наводчика зенитной установки и водителя бронетранспортера, приняли участие в соревнованиях по футболу, перетягиванию каната, сборке и разборке автомата, выполнению нормативов по РХБ защите и военизированной эстафете.Всего в мероприятии приняло участие 80 человек.  |
| Контрольное событие 2.1.2 «Организация и проведение областной военно-патриотической игры «Зарница», а также участие в окружных и всероссийских этапах игры «Зарница» | министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области | 2018 | 2022 | В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» проведение контрольного события перенесено на 2021 год. |
| Контрольное событие 2.1.3 «Организация и проведение областной «Спартакиады допризывной молодежи» | министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области | 2018 | 2022 | В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» проведение контрольного события перенесено на 2021 год. |
| Контрольное событие 2.1.4Проведение исторического молодежного квеста «Военные тропы Приволжья» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2022 | Планируется в IV квартале 2020 года. |
| Контрольное событие 2.1.5 «Организация и проведение торжественной отправки призывников Саратовской области к месту прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2022 | Планируется в IV квартале 2020 года. |
| Контрольное событие 2.1.6 «Организация и проведение военно-исторических туристских маршрутовдля обучающихся образовательных организаций области по местам боевой славы защитников Отечества» | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2022 | 2 и 3 сентября в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны в образовательных организациях области прошёл урок в игровом формате с использованием образовательного набора с технологией дополненной реальности. Для подготовки к игре обучающиеся посетили сайт Великая Отечественная война.рф. Видеоролики, выставленные на сайте, помогли ребятам в прохождении игры. На этом же ресурсе ребята скачали приложение с дополненной реальностью, которое использовалось совместно с игрой. Использование образовательной платформы «Великая Отечественная война» позволила участникам не только проверить свои знания в области истории Великой Отечественной войны, расширить знания, познакомиться с интересными фактами периода 1941-1945 годов и пройти военно-историческим туристским маршрутом по местам боевой славы защитников Отечества.Всего за два дня было проведено 200 игр, в которых приняло участие 5000 человек. |
| Контрольное событие 2.1.7 «Организация участия команд (военно-патриотических клубов, объединений и образовательных организаций области) Саратовской области в военно-спортивных мероприятиях всероссийского и межрегионального уровня» | министерство образования области | 2018 | 2022 | 22 февраля 2020 года команда Саратовской кадетской школы-интерната № 2 им. В.В. Талалихина приняла участие в XVIII Международном слёте юных патриотов «Равнение на Победу!», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось в Пермском крае в Кадетском корпусе Приволжского федерального округа им. Героя России Федора Кузьмина. На Международный слет юных патриотов в этом году собрались 640 школьников в составе 41 команды из нескольких регионов России, а также из Белоруссии, Армении и Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик. Слет «Равнение на Победу!» посетили ученики военных классов, школы полиции, учащиеся кадетских корпусов.Участники форума соревновались по разным направлениям подготовки, в том числе по огневой подготовке, войсковому хозяйству, криминалистике, тактической и медицинской подготовке. Руководители команд прошли курсы по повышению квалификации «Как воспитать гражданина, от теории к практике».Абсолютным победителем слета стала команда Саратовской кадетской школы-интерната №2 им. В.В. Талалихина.Три кадета из команды, показавшие наилучшие результаты, награждены поездкой в международный детский центр «Артек».13-16 марта 2020 года участие ВПО «Пламя» ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» во Всероссийском финале конкурса профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!» в г. Москва.В номинации «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба, объединений, центра патриотического воспитания» - Калинина Дарья по результатам конкурсных испытаний «Тестирование», «Самопрезентация», «Открытое занятие» заняла 6 место из 31. Ляпкалова Александра и Цяцко Артем в номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба (объединения)» по результатам конкурсных мероприятий «Тестирование», «Самопрезентация», «Соревнования по физической и военно-прикладной подготовке» заняли 23 и 22 место соответственно из 56. |
| Контрольное событие 2.1.8 «Организация и проведение учебных военно-полевых сборов допризывной молодежи» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи»,военный комиссариат области (по согласованию) | 2018 | 2022 | В соответствии с постановлениями Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П и от 3 апреля 2020 года № 236-П о введении в регионе с 26 марта 2020 года режима ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение учебных сборов с апреля по июль 2020 года (распоряжение Губернатора области В.В. Радаева от 13.12.2019 года № 1166-р «О проведении учебных сборов в Саратовской области в 2020 году») планируется после снятия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. |
| Контрольное событие 2.1.9 «Создание и обеспечение деятельности в организациях социального обслуживания семьи и детей военно-патриотических и историко-краеведческих клубов» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | За отчетный период на базе социозащитных учреждений области действовало свыше 17 патриотических, военно-патриотических, краеведческих клубов и объединений, основными формами, работы которых являются изучение истории страны и области, боевого пути Российской Армии, основ воинской службы, участие в спортивных и военно-патриотических мероприятиях.Организация и проведение мероприятий патриотической направленности в рамках Клубов осуществляется при поддержке и взаимодействии с другими учреждениями системы профилактики (образования, культуры), военными ведомствами (военными комиссариатами, военными учебными учреждениями, воинскими частями) и общественными ветеранскими организациями (союзами офицеров запаса, объединениями воинов-интернационалистов, советами ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов). Наиболее активно взаимодействие учреждений социального обслуживания семьи и детей осуществляется с районными отделениями общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, общественными организациями «Российский союз Ветеранов Афганистана», областным отделением Всероссийской общественной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», районными отделениями Саратовской общественной организации Ветеранов-Защитников Государственной границы «Часовые Родины», Саратовской региональной общественной организацией «Союз военных моряков».В ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Волжанка» г. Вольска в отчетный период проведено 12 мероприятий на базе краеведческого клуба «Не за тридевять земель» (охват 15 несовершеннолетних). Наиболее эффективными и интересными формами работы клуба за истекший период являлись: Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб»; участие в областном методическом объединении в г. Энгельсе на тему «Патриотическое воспитание детей в условиях ГБУ СО СРЦ «Волжанка»; целевая прогулка по улицам, носящим имена вольчан, героев Великой Отечественной войны «По волнам памяти»; досуговое мероприятие «Дорогая гостья масленица».На базе ГАУ СО КЦСОН Аркадакского и Александрово-Гайского районов организована деятельность волонтерского движения «Надежда». Участники волонтерского движения принимают активное участие в районных мероприятиях военно – патриотической и историко – краеведческой направленности.Специалисты отделений социальной помощи семье и детям ГАУ СО КЦСОН Пугаевского района обеспечивают участие подростков, находящихся на социальном обслуживании, в военно-патриотическом клубе при Мемориальном Доме-музее В.И. Чапаева «Щит и меч».В ГАУ СО КЦСОН Ровенского района создан клуб «Патриот», в котором ежемесячно проводятся занятия творческой секции «Умелые ручки» по изготовлению различных поделок с символикой России.На базе ГБУ СО «Новоузенский центр социальной помощи семье и детям «Семья» осуществляет деятельность военно-патриотический клуб «Современник», направленный на создание условий для системного воспитания в детях основ активной гражданской позиции, чувства патриотизма и гордости за свою страну. В рамках данной деятельности для 25 участников клуба в отчетный период была организована экскурсия в отдел Пограничной комендатуры в г. Новоузенске - «Есть такая профессия родину защищать».В ГАУ СО КЦСОН Озинского района продолжает работу патриотический клуб «Юный друг пограничника», который посещают 20 курсантов из числа подростков, находящихся на социальном обслуживании в центре. |
| Контрольное событие 2.1.10 «Проведение в организациях социального обслуживания семьи и детей военно-патриотической игры «Зарница» | министерство социального развития области | 2018 | 2022 | В отчетный период патриотическая игра «Зарница» состоялась в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (16 несовершеннолетних), в ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» (11 несовершеннолетних) и ГБУ СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья» (13 несовершеннолетних). Также в рамках организации военно-патриотических мероприятий досуговой и спортивной направленности в учреждениях соцзащиты были организованы и проведены: военизированная лыжная эстафета и кросс на 2 км, зимняя военно-патриотическая игра «Аты-Баты» (ГБУ СО «СРЦ «Возвращение», 60 несовершеннолетних); конкурс «А ну-ка, парни!» (ГАУ КЦСОН Дергачевского района, 15 учащихся Дергаческого агропромышленного Лицея); патриотическая квест-игра «Пройдем дорогами войны» для детей и родителей, состоящих на обслуживании в центре (ГАУ СО КЦСОН Пугачевского района, 28 чел.); познавательные игры «Курс молодого бойца», «Будем в армии служить», конкурсная программа «В армию пойдем служить» (ГБУ СО «СРЦ «Надежда», 37 несовершеннолетних). |
| Контрольное событие 2.1.11 «Организация и проведение региональной топографической игры среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях «По тылам фронтов…» | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | В целях актуализации исторической памяти народов Российской Федерации в контексте развития практических компетенций, связанных с использованием современных картографических сервисов, сервисов ориентирования в пространстве, в период с 1 июля по 20 сентября 2020 года обучающиеся профессиональных образовательных организаций Саратовской области приняли участие в региональном (заочном) этапе межрегиональной топографической игры среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях «По тылам фронтов…», организованной Минпросвещения России.В заочном формате зарегистрировано 73 команды обучающихся профессиональных образовательных организаций.Участники прошли установочные сессии в формате вебинаров, конкурс на лучший квест, посвящённый Великой Отечественной войне. По итогам регионального этапа2 команды из Саратовской области – команда «Т-34» ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» и команда «Искатели» ГАПОУ СО «Энгельсский колледж профессиональных технологий» прошли отбор для участия в финальном (очном) этапе Игры, который планируется в период с 20 по 30 октября 2020 года в г. Москве. |
| Контрольное событие 2.1.12 «Приобретение учебно-практического оборудования для военно-патриотических клубов и объединений образовательных организаций области» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | Планируется в IV квартале 2020 года. |
| Контрольное событие 2.1.13 «Подготовка и проведение ежегодной спартакиады учащихся классов казачьей направленности» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | В МОУ «СОШ № 43 г. Саратова» в казачьих кадетских классов организован и активно ведет работу военно-спортивный клуб «Десантник».22 февраля 2020 года на базе казачьего военно-спортивного клуба «Пластун» при Саратовском областном химико-технологическом техникуме прошли соревнования «Казачий сполох».Подобные мероприятия проходят во всех школах с казачьим компонентом в обучении и воспитании.13 августа 2020 года обучающийся 3«В» класса МОУ «СОШ № 43» Зайцев Илья принял участие во вторых областных показательных соревнованиях по джигитовке на кубок атамана ОКО Саратовской области ВВКО А.В. Фетисова, проходивших на территории выставки «Урожай» в г. Саратове. 12 сентября 2020 года на территории детского оздоровительного лагеря «Молодежный» Саратовский центр казачьей культуры при участии окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области провел областные соревнования по спортивной рубке шашкой. Мероприятие казаки посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти Святого благоверного Князя Александра Невского и Дню города Саратова. В соревнованиях приняли участие, как взрослые казаки, так и казаки-кадеты и спортсменки-казачки.19 сентября 2020 года на базе Саратовского областного химико-технологического техникума состоялись соревнования среди казачьих кадетских классов. Соревнования включили в себя спортивную рубку шашкой, стрельбу из пневматического оружия, метание ножей. Боевое искусство показали ребята возрастом 13-14 лет из Александрово- Гайского района, саратовских МОУ «СОШ № 43», МОУ «СОШ № 71», МОУ «СОШ № 66», МАОУ «СОШ «Аврора», военно-спортивного клуба «Пластун». Соревнованиям предшествовало построение и традиционная для казаков молитва. На территории г. Саратова совершенствует свою работу военно-патриотический клуб «Казачок». Проводит занятия в секциях по рукопашному бою и КУДО атаман Саратовского окружного казачьего общества, казачий полковник Фетисов Андрей Викторович. Клуб «Казачок» существует пять лет. Его секции посещают более 500 подростков. И число их постоянно увеличивается. |
| Контрольное событие 2.1.14 «Проведение Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2022 | В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» проведение контрольного мероприятия перенесено на 2021 год. |
| **Основное мероприятие 2.2 «Организация областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере военно-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 2.2.1 «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2022 | Планируется в IV квартале 2020 года. |
| Контрольное событие 2.2.2 «Межрайонные конкурсы среди муниципальных образований Саратовской области на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи», областной военный комиссариат (по согласованию) | 2018 | 2022 | В рамках осенней призывной кампании в период с октября по декабрь 2020 года военным комиссариатом Саратовской области планируется проведение Межрайонного конкурса среди муниципальных образований Саратовской области на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу.  |
| **Основное мероприятие 2.3 «Подготовка и получение дополнительного профессионального образования работниками сферы военно-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2022 |  |
| Контрольное событие 2.3.1 «Организация учебных курсов для специалистов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях» | министерство образования области,ГАУ ДПО «СОИРО» | 2018 | 2022 | С 16 по 21 марта 2020 годакафедра теории и методики физической культуры, технологии и ОБЖ ГАУ ДПО «СОИРО» провела первый очный этап курсов повышения квалификации для 24 преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ всех категорий по ДПП «Формирование основ культуры безопасной жизнедеятельности личности в современных условиях развития образования»(с использованием ДОТ).  |