**Отчет**

**по реализации мероприятий государственной программы Саратовской области**

**«Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области» за I полугодие 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |
| начала реализации | окончания реализации |
| Подпрограмма 1 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан» | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1**  **«Информационное и методическое обеспечение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан. Методическое обеспечение деятельности общественных объединений патриотической направленности и патриотических клубов»** | **министерство образования области,**  **министерство социального развития области** | 2019 | 2020 |  |
| Контрольное событие 1.1.1  «Разработка, составление и тиражирование (или размещение на официальных сайтах учреждений) методических материалов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях» | министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 1.1.2  «Разработка и издание на базе организаций социального обслуживания населения методических, информационных материалов и средств наглядной агитации по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию» | министерство социального развития области | 2019 | 2020 | В I полугодии 2019 года в учреждениях помощи семье и детям были разработаны и распространены в ходе мероприятий более 400 экз. буклетов и брошюр по патриотической тематике, в том числе: «Азбука патриотизма», «Даты памяти, даты славы», «Непокоренный Ленинград», «Герои – земляки. Страницы памяти» и др.  Информация социозащитных учреждений по патриотическому воспитанию граждан, проведенным мероприятиям, освещалась на официальном сайте министерства. |
| Контрольное событие 1.1.3  «Мониторинг деятельности Саратовской области по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в том числе анализ эффективности реализации программы Саратовской области по патриотическому воспитанию граждан и оценка эффективности использования объектов, предназначенных для военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, включая образовательные организации, спортивные и спортивно-технические объекты» | министерство образования области | 2019 | 2020 | В ходе мониторинга деятельности образовательных организаций области по обеспечению организации и проведения мероприятий в области патриотического воспитания детей и молодежи выявлено 100% участие образовательных организаций области в различных патриотических мероприятиях.  В I полугодии 2019 года проведен мониторинг проведения мероприятий в рамках празднования памятных дней воинской Славы России в образовательных организация области.  Выявлено следующее:  - с 21 по 28 января 2019 года более 75 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;  - с 1 по 10 февраля 2019 года более 80 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, посвященных 76-ой годовщине Сталинградской битвы;  - с 8 по 11 апреля 2019 года более 100 тыс. человек приняло участие в мероприятиях, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей;  - в мае 2019 года более 200 тыс. человек приняли участи в мероприятиях, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. |
| Контрольное событие 1.1.4 «Оформление в общеобразовательных организациях с казачьим компонентом музеев (комнат) казачьей славы» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2019 | 2020 | В рамках реализации государственной программы организована работа по оформлению музеев (комнат) казачьей славы в образовательных организациях с использованием казачьего компонента в обучении и воспитании детей и подростков. Данные объекты созданы и успешно функционируют в Саратовском областном химико-технологическом техникуме, МОУ «СОШ № 43» Заводского района г. Саратова, МОУ «СОШ № 9» г. Балашова, других учебных заведениях области. |
| Контрольное событие 1.1.5 «Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса «На лучшую работу ветеранских организаций Саратовской области» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2019 | 2020 | 14 февраля 2019 года на территории школы села Подлесное Марксовского района прошла торжественная церемония открытия бюста земляку, геройски погибшему в Афганистане. Школа носит имя воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Юрия Владимировича Фисенко.  15 февраля 2019 года в Саратовском областном химико-техническом техникуме состоялась межрегиональная военно-патриотическая игра «Пластун», посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов и годовщине создания ВПСК «Пластун».  15 февраля 2019 года у памятника Воинам-интернационалистам на 3-й Дачной ул. г. Саратова состоялся митинг, посвященный  30-летию завершению выполнения задач 40-й армией в Афганистане.  15 февраля 2019 года в Саратовском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-й годовщине завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане.  17 февраля 2019 года в 10.00 часов Союзом саратовских курсантов проведен турнир по настольному теннису, посвященного Дню защитника Отечества.  23 февраля в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялась презентация книги Бориса Громова «75 Борис Громов», посвященной командующему 40-й Армией в Афганистане, Герою Советского Союза, генерал-полковнику, почетному жителю г. Саратова Борису Громову. У памятника «Землякам, погибшим в локальных воинах» на Соколовой горе прошли митинг и возложение цветов, приуроченные к праздничному дню. В Храме Святого благоверного князя Александра Невского в парке Победы состоялось освящение колокола. Колокол передан храму в дар от генерала Бориса Громова, о чем говорит надпись на колоколе - «ПОПЕЧЕНИЕМ ГЕНЕРАЛА БОРИСА ГРОМОВА СО СРОДНИКАМИ ВО СЛАВУ БОЖИЮ В ЛЕТО 2018 ОТ РХ». Колокол был сегодня установлен в звонницу храма.  1 марта 2019 года в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялось памятное мероприятие и церемония возложения цветов к памятнику «Землякам, погибшим в локальных войнах», посвященная 19-ой годовщине подвига в Аргунском ущелье десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.  Мероприятия проходили при активном участии ветеранских организаций: Саратовское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и «Российский союз ветеранов Афганистана».  15 июня состоялась торжественная встреча участников экспедиции исторической реконструкции на бронекатере «БК-73».  На причале саратовского речпорта реконструкторов встретили юнга Северного флота, участник Великой Отечественной войны, саратовец Юрий Баранов, ветераны Военно-Морского флота, учащиеся Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса, представители министерства внутренней политики и общественных отношений. Встречающие поднялись на бронекатер, ознакомились с его устройством. Хозяева рассказали о своем плавании, о строительстве бронекатера. Юрий Дмитриевич Баранов встретился с руководителем экспедиции исторической реконструкции Сергеем Гольштейном. |
| Контрольное событие 1.1.6 «Проведение мониторинга по оценке патриотических ценностей граждан и эффективности деятельности организаций социального обслуживания населения в сфере формирования патриотизма и гражданственности» | министерство социального развития области | 2019 | 2020 | На базе областного методического центра, действующего в ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», в рамках реализации комплексной программы «Счастливый ребенок» (подпрограмма «Воспитывая гражданина») воспитанники учреждения ежегодно проходят первичную и итоговую диагностику с целью определения сформированности представлений, понятий гражданственности и патриотизма. За I полугодие в программе поучаствовали 119 несовершеннолетних.  Проведение мониторинга по оценке патриотических ценностей граждан, состоящих на социальном обслуживании в учреждениях помощи семье и детям, продолжится во II полугодии 2019 года. |
| **Основное мероприятие 1.2 «Организация гражданско-патриотического воспитания граждан»** | **министерство молодежной политики и спорта области,**  **министерство образования области,**  **министерство социального развития области** | 2019 | 2020 |  |
| Контрольное событие 1.2.1 «Областная конференция «Патриотизм 21 века» | министерство образования области | 2019 | 2020 | Мероприятие планируется в 2020 году. |
| Контрольное событие 1.2.2 «Обеспечение участия областного поискового объединения во всероссийских и международных «Вахтах памяти», слетах, поисковых работах на местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также проведение региональных мероприятий с участием поисковых отрядов» | министерство молодежной политики и спорта области | 2019 | 2020 | 25 января 2019 года состоялась XIX областная конференция поисковых отрядов «Возвращённые имена», посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и подведению итогов 2018 года на базе ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы». О поисковой работе за прошедший год доложила председатель Саратовской областной общественной организации «Союз поисковых отрядов «Искатель» Галина Гарибян, которая отметила важность работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. По итогам сезона совершено 12 поисковых экспедиций, в результате которых подняты останки 124 солдат, восстановлена судьба 327 земляков, погибших в лагерях смерти и 504-х пропавших без вести, ведется поиск родственников.  Также в этот день прошла церемония награждения лучших поисковиков грамотами за вклад в дело увековечивания памяти земляков, павших в боях за Отечество, участие в поисковых экспедициях, работу по патриотическому воспитанию молодёжи Саратовской области.  В мероприятии приняли участие около 100 человек, представители органов исполнительной власти, музея боевой и трудовой Славы, руководители и члены поисковых отрядов области, обучающиеся образовательных учреждений области.  С 26 апреля по 6 мая 2019 года прошла поисковая экспедиция на местах сражений Сталинградской битвы, команда поисковиков Вольского, Балаковского муниципальных районов и представители областного отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство», участвовала в поисковой экспедиции на месте оборонительных боев августа 1942 года у села Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области (участок к северу от Сталинграда – Волгограда).  В ходе раскопок поисковиками были обнаружены и эксгумированы останки 10 солдат красной армии. Вместе с погибшими найдены 3 медальона. Благодаря этому удалось установить личность одного из защитников нашей Родины. Им оказался сержант оружейник 123 стрелкового полка 62 стрелковой дивизии Овчинников Василий Алексеевич, 1916 г.р. Место рождения Свердловская обл., г. Кушва, ул. К. Маркса, 77. Дата и место призыва Кушвинский РВК, Свердловская обл., Кушвинский р-н. Убит 25.10.1942 года. В настоящее время найдены родственники погибшего солдата.  В ходе экспедиции были также обнаружены и подняты боеприпасы, оружие, предметы личного пользования солдат (бритва, щётка, мыльница, ложка, котелок), которые займут достойное место в музее Боевой славы.  Всего в экспедиции участвовало около 30 человек. |
| Контрольное событие 1.2.3.  «Организация и проведение «Уроков мужества» в образовательных учреждениях области с участием ветеранов Армии и флота» | министерство образования области | 2019 | 2020 | В период с января по июнь 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» во всех образовательных учреждениях области были организованы и проведены «Уроки мужества» посвященные победным (памятным) датам России с участием ветеранов Армии и флота:  1) с 24 по 28 января 2019 года проведены мероприятия, посвященные 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с участием ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда:  - классные часы и уроки мужества «900 дней мужества», «900 блокадных дней»; «Ради жизни на земле», «Освобожденный Ленинград», «Подвиг ленинградцев», «Освобождение Ленинграда от блокады». «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущий», «Оставайся человеком или Ленинградский День Победы», «Эта память всем нужна», «Мужеству забвенья не бывает», «Ленинград. Война. Блокада», «Дети блокадного Ленинграда»; «75-ая годовщина полного освобождения», «Блокада Ленинграда. 900 героических дней», «Они пережили блокаду», Подвиг защитников Ленинграда», «Великий подвиг Ленинграда», «Я говорю с тобой из Ленинграда», «Непокорённый Ленинград»;  - линейки памяти «Мы не помнить об этом не вправе…», «Город, победивший смерть»;  - конкурсы и выставки рисунков «Война глазами детей», «Подвигу ленинградцев посвящается…», «Запомни этот город Ленинград»;  - встречи с ветеранами – жителями блокадного Ленинграда;  - конкурсы чтецов: «Поэты о подвиге Ленинграда», «Блокада глазами детей»;  - литературно-музыкальные композиции «Была война, была блокада», «Мы дорогу жизни вечно помнить будем»;  - выставки художественной литературы, посвященные блокадному Ленинграду «Был город-фронт, была блокада»;  - просмотр и обсуждение документальных фильмов «Блокадный альбом 1941-1944» и кинофильмов «Прорыв блокады Ленинграда», «Блокада», «Ладога», «Рубежи мужества», «Блокада Ленинграда», «Забыть нельзя», «Хроника блокадного Ленинграда».  В профессиональных образовательных организациях Саратовской области проведены уроки мужества «Снятие блокады Ленинграда», «900 дней мужества», «Мужество, выносливость, слава!», «Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!», организован просмотр документального фильма «Дети блокадного Ленинграда, встречи с ветеранами, выставки и выступления студентов на тему освобождения блокадного Ленинграда.  Всего в мероприятиях приняло участие 75270 человек;  2) В период с 22 января по 2 февраля 2019 года в общеобразовательных организациях области были организованы и проведены различные по форме мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Сталинградской битвы:  - классные часы и уроки мужества «Поклонимся Великим тем годам…», «Непокоренный Сталинград»;  - общешкольные линейки памяти «Мы не помнить об этом не вправе…», «Подвиг Сталинграда»;  - встречи с ветеранами – участниками Сталинградской битвы;  - библиотечные уроки «Дети Сталинграда», «Вечно живые», «Ради жизни на земле» и книжные выставки «Здесь на главной высоте России».  Всего в мероприятиях приняло участие 80145 человек;  3) в рамках ежегодных торжественных мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана  (15 февраля) в учреждениях образования проведены Уроки мужества с участием ветеранов локальных конфликтов ХХ века («Достоинство и честь», «Они выполняли свой долг…», «Души, опаленные Афганистаном»), классные часы («Афганистан - ты наша память, наша боль», «Солдаты Отечества»), кинолектории «День памяти воинов -интернационалистов», просмотр художественного фильма «9 рота» и поздравление ветеранов на дому.  Всего было проведено 847 мероприятий с охватом 82582 человека;  4) 21 - 22 февраля 2019 года в рамках празднования Дня защитника Отечества в образовательных было проведено  1163 мероприятия с охватом 125311 человек;  5) в рамках празднования 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов во всех образовательных организациях области проведены праздничные мероприятиях и уроки мужества.  В результате проведенных мероприятий достигнуты следующие результаты - 100% охват образовательных организаций области. |
| Контрольное событие 1.2.4  «Организация и проведение встреч молодежи с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России, героями социалистического труда и Героями труда» | министерство образования области | 2019 | 2020 | В рамках торжественных мероприятий, посвященных памятным датам России во всех образовательных организациях области проведены встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России, героями социалистического труда и Героями труда:  1) с 24 по 28 января 2019 в рамках празднования 75-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады встречи с ветеранов ВОВ и жителями блокадного Ленинграда;  2) с 22 января по 2 февраля 2019 г. к 76-ой годовщине Сталинградской битвы встречи с ветеранами – участниками Сталинградской битвы;  3) с 10 по 15 февраля 2019 г. в рамках ежегодных торжественных мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана в учреждениях образования проведены встречи с ветеранами боевых действий в Афганистане;  4) в рамках празднования 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов организованы встречи с ветеранами и участниками ВОВ и тружениками тыла. |
| Контрольное событие 1.2.6 «Проведение на базе организаций социального обслуживания населения встречс участниками и тружениками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов» | министерство социального развития области | 2019 | 2020 | В канун Дня Победы, Дней воинской славы в социозащитных учреждениях проведены праздничные мероприятия - концертные, театрализованные, спортивно-игровые программы с участием представителей ветеранских организаций.  Проведены встречи несовершеннолетних с ветеранами, проживающими в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. В ходе встреч дети приняли участие в поздравлениях, концертных программах, оформлении выставок прикладного творчества и рисунков (СРЦ «Возвращение», центр «Семья» г. Саратова, центры «Семья» городов Балаково, Новоузенска).  В I полугодии 2019 года в социозащитных учреждениях проведено более 270 тематических мероприятий с охватом участников около 8 тыс. чел. |
| Контрольное событие 1.2.7 «Организация экскурсий для несовершеннолетних, получателей социальных услуг, по музеям и историческим местам саратовской области, а также проведение семейных туристских слетов, историко-краеведческих походов выходногодня и туристских маршрутов для детей и старшего поколения» | министерство социального развития области | 2019 | 2020 | В отчетный период несовершеннолетние, состоящие на социальном обслуживании в учреждениях социальной помощи семье и детям городов Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова, Новоузенска, Красноармейска посещали выставки и экспозиции музеев краеведения, музейно-мемориального комплекса на Соколовой горе г. Саратова, этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области», музеи городов области, место приземления первого космонавта Ю.А.Гагарина, музея тыла дальней авиации.  В марте, в рамках областных мероприятий, приуроченных к воссоединению Крыма с Россией, в детских социозащитных учреждениях были организованы виртуальные путешествия, экскурсии, посвященные истории, культуре и природным богатствам Крыма. |
| Контрольное событие 1.2.8 «Организация и обеспечение деятельности волонтерских отрядов из числа получателей социальных услуг, несовершеннолетних, состоящих на социальном обслуживании, по оказанию социально-бытовой помощи инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших и умерших участниковВеликой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов, пенсионерам» | министерство социального развития области | 2019 | 2020 | С целью оказания помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам в 39 комплексных центрах социального обслуживания населения области сформированы отряды «Милосердие».  В рамках совместной работы с образовательными учреждениями в целях повышения качества обслуживания пенсионеров и инвалидов к оказанию помощи учреждениям, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому, привлекаются школьники и студенты. Более 7 тысяч волонтеров, сформированных в отряды «Милосердие» в учреждениях социальной защиты населения области, оказали всестороннюю социальную помощь более чем 1 тысяче участников и инвалидов Великой Отечественной войны.  За I полугодие 2019 года было проведено более 600 благотворительных акций по оказанию социально-бытовой помощи и проведению социально значимых мероприятий. Особое внимание уделяется чествованию ветеранов, тяжелобольных одиноких граждан на дому, долгожителей.  В течение года к памятным датам Великой Отечественной войны реализуются волонтерские акции и проекты, направленные на проведение генеральных уборок квартир ветеранов, мытье окон, помощь в благоустройстве приусадебных участков («Чистые окна», «Чистый двор», «Неделя добра», «Тепло и радость в Ваш дом»), поздравление на дому с вручением подарков, изготовленных своими руками, благоустройство памятных мест и захоронений ветеранов («Помним, гордимся!»), оказание содействия ветеранам, детям войны в написании и отправлении открыток, писем близким, друзьям, однополчанам по регионам России и ближнего зарубежья («Письмо Победы»), восстановление фотографий ветеранов и подготовка в подарок ветеранам фотоальбомов, сделанных своими руками («Давайте заглянем в семейный альбом») и др.  Ежегодно, волонтеры - воспитанники детских социозащитных учреждений городов Саратова, Балаково, Новоузенска принимают участие в поздравлениях, праздничных мероприятиях в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. |
| Контрольное событие 1.2.9  «Обеспечение участия в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию» | министерство образования области | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 1.2.10 Гражданско-патриотический форум «Современная молодежь: интернациональные основы патриотическогомировоззрения» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 1.2.11 «Проведение международного Слета панфиловских школ СНГ «Юные сердца» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2019 | 2020 | В III квартале 2019 года в г. Петровске планируется проведение ежегодного международного патриотического форума «Юные Панфиловцы». Участниками форума станут учащиеся школ, которые носят имя генерала И.В. Панфилова. Торжественное открытие форума традиционно будет проходить в школе № 3 г. Петровска, учащиеся которой являются хранителями и экскурсоводами музея Героя Советского Союза И.В. Панфилова. |
| Контрольное событие 1.2.12 «Организация участия социально некоммерческих организаций (по согласованию) в «Вахте памяти» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2019 | 2020 | Ежегодно ветеранские, военно-патриотические и молодежные общественные объединения области принимают участие в проведении Общероссийских патриотических акциях «Вахта Памяти» и «Свеча Памяти». На заключительном этапе акции 22 июня в День Памяти и скорби участники собираются в 4 часа утра у Памятных мест в городах и поселках области, где зажигают свечи и возлагают цветы в честь воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. В 2019 году в парке Победы на Соколовой горе г. Саратова при участии Общественных советов, ветеранских и военно-патриотических общественных организаций в 3.00 часа утра участники акции собрались у стелы с самолетом Як-38. Сбору предшествовал масштабный автомотопробег по двум маршрутам с участием представителей и техники ДОСААФ, ретроавтомобилей, байкеров мотоклуба «Верста-64». Общее количество техники составило более 100 единиц. Волонтеры раздали лампады со свечами. Организаторы воссоздали картину начала войны 78 лет назад - танец «выпускников 1941 года», мирная картина сменилась воем сирены, звуками выстрелов и взрывов, прозвучала легендарная запись сообщения Юрия Левитана о начале войны. Колонна участников акции во главе с копией Знамени Победы под слова песни Б.Александрова «Вставай страна огромная» прошла к мемориалу «Вечный огонь». Здесь состоялся памятный митинг. Во время всего мероприятия на большом экране транслировались кадры военной кинохроники, которые создавали соответствующий эмоциональный настрой. На мероприятии была развернута выставка, подготовленная в рамках реализации социального проекта, поддержанного Фондом президентских грантов «Имена Героев» (руководитель проекта Андрей Одинцов). Перед собравшимися выступили заместитель руководителя областного Совета ветеранов Владислав Иванов, руководитель СРОО «Часовые Родины» Андрей Малышев. Присутствующие минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Из свечей была выложена надпись «ПОМНИМ». Участники мероприятия возложили цветы к «Вечному огню», к памятнику «Пограничникам всех поколений», «Стене Памяти» и другим памятникам Парка Победы, установленным в честь Подвига воинов и тружеников тыла, победивших фашизм.  При активном содействии министерства внутренней политики Саратовская область приняла участие в масштабной Общероссийской акции «Горсть Памяти», в ходе которой земля с мест захоронения павших воинов передается в военно-патриотический парк «Патриот», где к 75-й годовщине Победы строится Храм Воскресения Христова - Главный Храм Вооруженных сил РФ. 22 июня на Воскресенском кладбище областного центра, где захоронены тысячи солдат Великой Отечественной войны, с воинскими почестями состоялась церемония передачи земли.  Солдатский кисет с землей был вручен и.о. военного комиссара Саратовской области Валерию Плотникову. Также в этот день на Воскресенском кладбище состоялась традиционная церемония возложения венков и цветов к монументу «Воин-освободитель». Представители Саратовской епархии отслужили литию по погибшим воинам. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители Правительства Саратовской области, депутатский корпус, представители администрации города Саратова, труженики тыла, общественники. Гимн Российской Федерации прозвучал в исполнении оркестра Саратовского военного института войск национальной гвардии. Военнослужащие Саратовского гарнизона произвели оружейный салют.  Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Вместе с землей мемориала на Воскресенском кладбище города Саратова в парк «Патриот» передаются кисеты с землей с братских воинских захоронений, размещенных на территории муниципальных районов Саратовской области  25 июня 2019 года в МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д. Ермолаева» был проведён митинг, посвященный 75-летию подвига Героя Советского Союза Ермолаева Григория Дмитриевича. На митинге в знак вечной памяти и уважения к подвигу прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске.  Гостями мероприятия стали начальник отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими объединения и некоммерческими организациями министерства внутренней политики и общественных отношений Александр Гранков, краевед, ветеран труда, инициатор присвоения имени Героя школе Веткин Н.В., а так же общественные деятели и члены областного и районного советов ветеранов. Участниками митинга стали учащиеся и администрация МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д. Ермолаева». |
| **Основное мероприятие 1.3**  **«Организация областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области,  министерство социального развития области | 2019 | 2020 |  |
| Контрольное событие 1.3.1  «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди обучающихся общеобразовательных организаций» | министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2019 | 2020 | В соответствии с приказом министерства образования области от 25 апреля 2019 года № 934 в период с 26 апреля по 31 мая 2019 года был организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди обучающихся общеобразовательных организаций.  В номинации «История государственной символики Российской Федерации» I место занял Куприянов Матвей, обучающийся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Балаково Саратовской области (руководитель Плишка Ю.В., учитель истории и обществознания).  В номинации «Символы моей малой родины – природное или культурное наследие региона» I место заняла Артемова Екатерина, обучающаяся детского объединения «Правовая азбука» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Петровска Саратовской области (руководитель Лаушкина О.Ю., педагог дополнительного образования).  Планируемые результаты достигнуты. |
| Контрольное событие 1.3.2  «Организация и проведение областного кинофестиваля «И помнит мир спасенный» | министерство культуры области | 2019 | 2020 | Областной кинофестиваль «И помнит мир спасенный...», посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. прошел с 29 апреля по 13 мая 2019 года. Состоялась встреча с ветеранами ВОВ, демонстрация художественных фильмов: «Солдатик», «Спасти Ленинград», «Собибор». Всего обслужено около 1415 человек. |
| Контрольное событие 1.3.3 «Организация и проведение межрегионального фестиваля патриотического современного искусства» | министерство культуры области | 2019 | 2020 | Проведение IV Фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» в Хвалынске планируется с 11 по 24 августа 2019 года. |
| Контрольное событие 1.3.4 «Проведение ежегодных областных патриотических акций: по благоустройству воинских захоронений и мемориалов «Никто не забыт, ничто не забыто» и «Георгиевская ленточка» | министерство молодежной политики и спорта области | 2019 | 2020 | Традиционно праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, открываются Всероссийской акцией «Георгиевская ленточка» и акцией по благоустройству воинских захоронений, мемориалов и памятников под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто», которая прошла на территории всех муниципальных районов области и объединила более 20 тыс. молодых людей по всей Саратовской области.  В рамках мероприятий областной акции 30 апреля, 3 июля и 6 июля т.г. на Воскресенском кладбище г. Саратова была благоустроена территория мемориального комплекса «На братской могиле», а также 14 захоронений Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны. В мероприятии приняло участие более 50 человек.  Со 2 по 8 мая 2019 года в г. Саратове на проспекте Кирова волонтеры ГБУ РЦ «Молодежь плюс» и волонтеры Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» раздали жителям более 7 000 лент. Кроме того, волонтеры раздали георгиевские ленточки в муниципальных районах области.  Всего в дни акции было роздано более 10 000 георгиевских ленточек. |
| Контрольное событие 1.3.5  «Проведение и участие Саратовской области во Всероссийских патриотических форумах, слетах, фестивалях» | министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области | 2019 | 2020 | 23 января на территории Петровского муниципального района в рамках патриотического фестиваля #ЯволонтерПобеды прошло открытие седьмого муниципального штаба Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».  В мероприятии приняла участие заместитель министра молодежной политики и спорта области А.А. Беловицкая. Участниками мероприятия стали  120 человек.  20 февраля на территории Ртищевского муниципального района в рамках патриотического фестиваля #ЯволонтерПобеды прошло открытие восьмого муниципального штаба Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».  Охват 250 человек.  2 марта 2019 года прошел «Форум юных патриотов» Саратовской области на базе Лицея «Солярис».  На форуме приняли участие патриоты из 11 районов Саратовской области, по численности участников форум собрал более 300 юношей и девушек.  6 марта на территории Ивантеевского муниципального района в рамках патриотического фестиваля #ЯволонтерПобеды прошло открытие девятого муниципального штаба Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».  Охват более 100 человек.  С 22 апреля по 5 мая в рамках движения ретро-поезда «Военный эшелон» Министерство молодежной политики и спорта области совместно с Саратовским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» области провели однодневный патриотический форум «#ЯВолонтерПобеды» в Аткарском, Вольском, Краснокутском, Петровском, Балаковском, Пугачевском, Ершовском, Советском районах.  В рамках форума были открыты муниципальные штабы, проведены интеллектуальные игры «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда», исторические квесты, посвященный определенным событиям Великой Отечественной Войны, (Сталинградская битва, Битва за Москву и т.д.), Всероссийская акция «Герои Отечества».  В мероприятиях приняли участие около 1000 человек.  В соответствии с приказом министерства образования области от 25 апреля 2019 года № 934 в период с 26 апреля по 31 мая 2019 года был организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди обучающихся общеобразовательных организаций.  В номинации «История государственной символики Российской Федерации» I место занял Куприянов Матвей, обучающийся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Балаково Саратовской области (руководитель Плишка Ю.В., учитель истории и обществознания).  В номинации «Символы моей малой родины – природное или культурное наследие региона» I место заняла Артемова Екатерина, обучающаяся детского объединения «Правовая азбука» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Петровска Саратовской области (руководитель Лаушкина О.Ю., педагог дополнительного образования).  Планируемые результаты достигнуты. |
| Контрольное событие 1.3.6  «Организация и проведение областного конкурса «ОТЕЧЕСТВО. Саратовский край в истории России» в рамках программы туристско - краеведческого движения учащихся Российской Федерации «Отечество» | министерство образования области,  ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 1.3.7  «Фестиваль мультимедийных студенческих презентаций,  посвященных укреплению межнационального единства народов Российской Федерации» | министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 1.3.8  «Всероссийская акция «Свеча памяти» | министерство внутренней политики и общественных отношений области,  министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области,  министерство культуры области | 2019 | 2020 | 22 июня 2019 г. в День памяти и скорби – начала Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти», обучающиеся образовательных организаций области приняли участие в траурных шествиях, возложили цветы и венки к памятникам, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие ветераны ВОВ, представители правоохранительных органов, учреждений, предприятий и организаций, общественных объединений, жители городов и районов. Так же министерство молодежной политики и с порта направило 30 волонтеров для участия в вышеуказанной акции.  Так в г. Балаково студенты выложили у Обелиска рисунок-фотографию из горящих свечей, которая вместила в себя 8 тысяч свечей. Размер фигуры составил 18 метров в высоту и 15 метров в ширину. Всего участвовало 600 чел.  В Областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина состоялся героико-патриотический час «У войны не женское лицо». В Музее Федина состоялись музейные занятия: «Военная тайна», «Всё выше, выше и выше», «Письма с фронта», «Детство, опаленное войной», К. Симонов «Точка опоры». В Областной специальной библиотеке для слепых прошла акция «Войны начинаются внезапно». На киноустановках области прошли тематические показы, посвященные Дню памяти и скорби. |
| Контрольное событие 1.3.9 «Проведение в организациях социального обслуживания населения областных акций: «Россия - Родина моя!», посвященной Дню России независимости России (концертные программы, торжественные линейки, вручение паспортов); «Вахтах Памяти» приуроченной к Дням воинской славы, встречи с ветеранами, концертные программы, «Уроки мужества») «Голубь мира», посвященной 75-годовщине Великой Победы (изготовление, раздача, запуск на воздушных шарах оригами «Голубь мира»)» | министерство социального развития области | 2019 | 2020 | Во всех учреждениях помощи семьям и детям несовершеннолетние приняли участие в областных и Всероссийских патриотических акциях «Ветеран живет рядом», «Подарок ветерану», «Мы помним наших героев», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк».  В рамках «Вахты Памяти», приуроченной к Дням воинской славы, в социозащитных учреждениях состоялись уроки мужества, тематические устные журналы, часы краеведения, историко-музыкальные, литературные и театрализованные композиции, просмотры и обсуждения кинофильмов о войне, литературные конкурсы, конкурсы рисунков, фотоконкурсы (Уроки мужества: «Великий день Победы», «Помним, верим, храним», «Великая Отечественная война – год за годом» - центры «Семья» г.г. Балашова, Красноармейска, Балаково; музыкально-литературные гостиные: «Горькие строки войны», «Это праздник – со слезами на глазах», «Песни огненных лет» - СРЦ «Возвращение», «Волжанка»; конкурсы рисунков «День Победы глазами детей», «9 Мая – День Победы» - центры «Семья» городов Саратова, Энгельса.  В творческих мастерских детских социозащитных учреждений для ветеранов подготовлены подарки: рисунки, поделки, фотоработы. На базе центров «Семья» городов Балаково, Красноармейска, Энгельса, Саратова действовали семейные творческие мастерские «Подарок - ветерану».  В рамках ежегодной Международной акции «Читаем детям о войне» в учреждениях были организованы занятия по изучению классики отечественной литературы о войне и просмотры художественных фильмов, поставленных по данным произведениям. |
| Контрольное событие 1.3.10 «Проведение областных конкурсов детского творчества «Как живешь ты, мир спасенный?» (сочинений, плакатов, рисунков, фотографий, видеофильмов) | министерство социального развития области | 2019 | 2020 | В учреждениях помощи семье и детям к знаменательным и памятным датам истории страны проводились конкурсы рисунков, сочинений, фотоконкурсы.  Мероприятия планируются во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 1.3.11 «Проведение в организациях социального обслуживания населения фестиваля самодеятельности творческих коллективов «Пою тебе моя Россия…» | министерство социального развития | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 1.3.12  «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогов образовательных учреждений, молодежных, детских и ветеранских общественных организаций в области патриотического воспитания «Растим патриотов России» | министерство образования области | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| **Основное мероприятие 1.4.**  **«Организация мероприятий, посвященных памятным датам российской истории и направленных на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам»** | министерство культуры области,  министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области,  министерство социального развития области | 2019 | 2020 |  |
| Контрольное событие 1.4.1 «Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения трижды Героя труда, Героя России генерала-лейтенанта М.Т Калашникова (10.11.1919г.р.)» | министерство образования области | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 1.4.2 «Оформление в организациях социального обслуживания населения стендов и уголков с государственной символикой России, Саратовской области» | министерство социального развития области | 2019 | 2020 | В отчетный период во всех социозащитных учреждениях области в рамках празднования государственных праздников, Дней воинской славы оформлялись тематические стенды, календари, выставки, альбомы.  Проведены работы по обустройству Аллей Памяти, находящихся на территориях учреждений.  К празднованию Дня России во всех учреждениях социального обслуживания населения состоялись беседы, конкурсы по истории государственной символики, и оформлены тематические выставки. |
| Контрольное событие 1.4.3 «Реализация комплексной программы «Растим патриотов Отчизны своей» | министерство культуры области | 2019 | 2020 | 20 февраля в историческом парке «Моя история» проведено торжественное мероприятие в партнерстве с Всероссийской общественной организацией «Боевое братство» - награждение победителей ежегодной военно-патриотической эстафеты «Меч Победы».  1 марта на базе Исторического парка состоялся Пленум областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Об основных мероприятиях по достойной встрече и проведению 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».  С 25 марта по 30 апреля совместно с благотворительным фондом «Память поколений» на базе исторического парка осуществляется экспонирование фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто», посвященная молодым участникам боевых действий – Героям.  7 мая на площадке музея боевой и трудовой славы и исторического парка состоялся «Диктант Победы» — исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.  7 мая – в музее боевой и трудовой славы состоялась презентация выставки «Солдаты милосердия» о медработниках в Сталинградской битве. Партнерский выставочный проект с ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» (Музей-заповедник «Сталинградская битва»).  8 мая в рамках ежегодного областного кинофестиваля «И помнит мир спасенный» для школьников было проведено тематическое киномероприятие «Война глазами детей».  13 июня на базе Исторического парка в партнерстве с Управлением федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области было проведено торжественное мероприятие – церемония принятия присяги на верность Родине.  В июне областным музеем краеведения были проведены обзорные экскурсии по историческому отделу экспозиции, в ходе которых гостям музея рассказали о стрельцах, ставших прообразом регулярной армии, и показали образцы вооружения конца XVI века.  12 и 13 июня в областном музее краеведения прошли тематические мероприятия, посвященные Дню России: квест-экскурсия и занятие для родителей с детьми «Из истории символики государства российского».  В Музее боевой и трудовой славы большое внимание уделяется вопросу шефства над личным составом Вооруженных Сил и других силовых ведомств Российской Федерации. Целевые программы, разнообразные мероприятия, акции, экскурсии, лекции, Уроки мужества и памяти, эстафеты поколений, проводимые в музейном комплексе, призваны помочь в формировании высокого патриотического сознания, воспитанию чувства уважения и гордости за героические страницы нашей Родины. На базе Музея боевой и трудовой славы работают 7 клубов патриотического воспитания для подростков и молодежи.  В Государственном музее К.А. Федина действуют 10 образовательных проектов для учащихся и студентов, популяризирующих отечественную литературу и дающих возможность понять те или иные исторические события через призму художественной литературы.  Свыше 60% всех музейных мероприятий - патриотической направленности.  Также, военно-спортивным клубом «Отвага» ДК «Россия» ежегодно проводятся соревнования по военно-прикладным дисциплинам и сдаче норм ГТО среди учащихся средних школ и учебных заведений Ленинского района г. Саратова, военно-патриотических отрядов и клубов, посвященные Дню призывника и приуроченные к Дням воинской славы России.  Областные театры в своем репертуаре уделяют большое внимание работе с детской аудиторией. Так в областном театре оперетты в репертуаре выпускаемых спектаклей более 40% детских спектаклей, в театре оперы и балета более 25%, а театре драмы Слонова более 15%. Также на территории региона работают детские театры – ТЮЗ, Театр кукол «Теремок», Детское театрально-концертное учреждение, а также театр «Куклы папы Карло» на базе областной филармонии. Через спектакли и тематические концерты дети и подростки открывают новые страницы героического прошлого нашей страны. |
| Контрольное событие 1.4.4 «Проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам России(профессиональным дням военнослужащим видов Вооруженных сил, родов войск и сотрудников силовых структур и правоохранительных органов и др.), а также дням воинской славы России» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2019 | 2020 | 8 марта 2019 года при активном участии ветеранских, военно-патриотических, молодежных общественных объединений области на перроне железнодорожного вокзала города Саратова состоялась военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». В акции принял участие ветеран Вооруженных сил, участник выполнения воинского долга в Сирийской республике член Совета высших офицеров при Губернаторе Саратовской области генерал-майор в отставке Холин В.П.  6 июня в конференц-зале ГАУК «Историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» в парке Победы на Соколовой горе в Саратове состоялась презентация книги «Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков  1969-1990 гг. (годы, события, люди)», посвященной 50-летию со дня образования училища.  За время своего существования Саратовское ВВАУЛ подготовило более 7 тысяч летчиков армейской авиации. 22 из них стали Героями Советского Союза и Героями России.  Участниками мероприятия стали преподаватели и выпускники училища, а также представители ветеранских, военно-патриотических, молодежных общественных организаций, студенты и учащиеся саратовских учебных заведений, курсанты, кадеты, военнослужащие воинских частей и Росгвардии.  Книга недавно вышла в московском издательстве под редакцией генерал-майора авиации Геннадия Демендеева. |
| **Основное мероприятие 1.5 «Подготовка и получение дополнительного профессионального образования работниками сферы патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области,  министерство социального развития области | 2019 | 2020 |  |
| Контрольное событие 1.5.1 «Тренинг для руководителей творческих проектов государственных и некоммерческих организаций по популяризации патриотического инициатив в области культуры и искусства» | министерство культуры области | 2019 | 2020 | Раз в полугодие проводятся семинары с НКО по вопросам предоставления грантов, в том числе на мероприятия в сфере культуры патриотической направленности. |
| Контрольное событие 1.5.2  «Проведение областного конкурса программ и проектов специалистов организаций социального обслуживания населения по вопросаморганизации патриотического воспитания граждан» | Министерство социального развития области | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 1.5.3  «Проведение семинаров и совещаний со специалистами по молодежной политике администраций муниципальных районов области, руководителями общественных объединений патриотической направленности, в том числе ветеранских организаций, по вопросам патриотического воспитания граждан» | Министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи»,  ГАУ ДПО «СОИРО» | 2019 | 2020 | 31 января 2019 года на площадке Саратовского штаба Общероссийского народного фронта состоялось совещание о реализации проекта ОНФ «Имя героя – школе».  20 февраля 2019 года на базе ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» совместно с ВКСО и ГУ МЧС по Саратовской области проведены учебно-методические занятия по вопросам организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в рамках постоянно действующего семинара «Преподавание основ военной службы в образовательных организациях».  22 апреля 2019 года на базе ГАПОУ СО «Саратовской областной педагогический колледж» проведено совещание по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы. |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание граждан»** | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1**  **«Военно-патриотическая ориентация и подготовка граждан к военной службе»** | министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области,  министерство социального развития области | 2019 | 2020 |  |
| Контрольное событие 2.1.1  «Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди обучающихся допризывного возраста» | министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 2.1.2  «Организация и проведение областной военно-патриотической игры «Зарница», а также участие в окружных и всероссийских этапах игры «Зарница» | министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области | 2019 | 2020 | Областной этап юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» запланирован 26-27 августа 2019 года. |
| Контрольное событие 2.1.3  «Организация и проведение областной «Спартакиады допризывной молодежи» | министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области | 2019 | 2020 | С 20 по 22 мая 2019 года на стадионе «Локомотив» прошла областная Спартакиада молодежи допризывного возраста. Участвовало 9 команд из муниципальных районов, городских округов области и города Саратова с охватом участников порядка 100 человек. |
| Контрольное событие 2.1.4  Проведение исторического молодежного квеста  «Военные тропы Приволжья» | министерство молодежной политики и спорта области | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 2.1.5  «Организация и проведение торжественной отправки призывников Саратовской области к месту прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации» | министерство молодежной политики и спорта области | 2019 | 2020 | 22 мая на территории Красноармейского муниципального района в с. Белогорское состоялся областной День призывника, посвященный 99-ой годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза, маршала авиации Н. М. Скоморохова и межмуниципальный молодежный форум-слет «Белогорка - 2019. Наша Новая Победа!».  В мероприятии приняли участие члены Правительства области, представители муниципальных районов области, юноши допризывного возраста, представители общественных организаций и объединений области. В рамках мероприятия прошли: торжественный митинг, работа показательных площадок, посещение артобъекта «Кресло Степана Разина» и др.  Всего приняли участие более 800 человек из г. Саратова и 17 районов области: Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Балтайский, Воскресенский, Дергачевский, Калининский, Марксовский, Новобурасский, Петровский, Самойловский, Саратовский, Татищевский, Энгельсский, р.п. Михайловский, ЗАТО Шиханы.  Мероприятие началось с торжественного митинга, во время которого 40 призывникам из 15 районов области были вручены повестки в армию. Также на мероприятии были организованы нескольких интерактивных площадок: выставка центра молодежного инновационного творчества, презентация высших военных учебных организаций Саратовской и близлежащих областей, выставка пункта по призыву на воинскую службу.  Кроме того, День призывника дал старт работе Красноармейского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которое было создано на базе местного автомобилестроительного колледжа.  После окончания митинга в с. Белогорское Губернатор и призывники возложили цветы к бюсту дважды Героя Советского Союза Николая Скоморохова.  27 июня совместно с Военным комиссариатом области на сборном пункте области проведены торжественные проводы призывников, отправляющихся на Военную Службу. Лучшим призывникам области (20 человек) вручены памятные подарки. Всего в мероприятии приняли участие более 100 человек. |
| Контрольное событие 2.1.6  «Организация и проведение военно-исторических туристских маршрутов  для обучающихся образовательных организаций области по местам боевой славы защитников Отечества» | министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 2.1.7  «Организация участия команд (военно-патриотических клубов, объединений и образовательных организаций области) Саратовской области в военно-спортивных мероприятиях всероссийского и межрегионального уровня» | министерство образования области | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 2.1.8  «Организация и проведение учебных военно-полевых сборов допризывной молодежи» | Министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональныйцентр допризывной подготовки молодежи»,  военный комиссариат области (по согласованию) | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 2.1.9 «Создание и обеспечение деятельности в организациях социального обслуживания семьи и детей военно-патриотических и историко-краеведческих клубов» | министерство социального развития области | 2019 | 2020 | В I полугодии 2019 года на базе социозащитных учреждений области действовало свыше 17 патриотических, военно-патриотических, краеведческих клубов и объединений, основными формами работы, которых являются изучение истории страны и области, боевого пути Российской Армии, основ воинской службы, участие в спортивных и военно-патриотических мероприятиях.  Организация и проведение мероприятий патриотической направленности в рамках работы Клубов осуществляется при поддержке и взаимодействии с другими учреждениями системы профилактики (образования, культуры), военными ведомствами (военными комиссариатами, военными учебными учреждениями, воинскими частями) и общественными ветеранскими организациями (союзами офицеров запаса, объединениями воинов-интернационалистов, советами ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов).  Наиболее активно взаимодействие учреждений социального обслуживания семьи и детей осуществляется с районными отделениями общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, общественными организациями «Российский союз Ветеранов Афганистана», областным отделением Всероссийской общественной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», районными отделениями Саратовской общественной организации Ветеранов-Защитников Государственной границы «Часовые Родины», Саратовской региональной общественной организацией «Союз военных моряков»,  Так, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Возвращение» г. Саратова при взаимодействии с региональными общественными организациями «Российский союз Ветеранов Афганистана», «Боевое братство», «Союз военных моряков» на занятиях клуба подростки изучают основы воинской службы, военную историю Российской Армии, участвуют в военно-патриотической игре «Зарница».  В ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Волжанка» г. Вольска в 1 полугодии проведено 16 мероприятий на базе краеведческого клуба «Не за тридевять земель». Дети принимали участие в информационно-познавательном часе «Гербы Саратовской области», устном журнале «Герои-земляки Великой Отечественной войны», акциях «Цветы Победы», конкурсе рисунков «Моя малая Родина», игре-путешествии «Красота деревенек милых».  Работа патриотического клуба «Современник», действующего в ГБУ СО «Новоузенский центр социальной помощи семье и детям «Семья», осуществляется в тесном взаимодействии с пограничной комендатурой Новоузенска Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям ФСБ России. На занятиях клуба несовершеннолетние знакомятся с историей страны, созданием и развитием пограничной службы. В ходе экскурсий дети узнают основы военной службы, получают информацию о технике вооружения, которая применяется при охране государственной границы страны. |
| Контрольное событие 2.1.10 «Проведение в организациях социального обслуживания семьи и детей военно-патриотической игры «Зарница» | министерство социального развития области | 2019 | 2020 | В мае 2019 года на базе ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»  г. Энгельса состоялась военно-спортивная игра «Зарница», которая была организована при поддержке военнослужащих в/ч 40218. В ходе игры состоялся патриотический митинг, приуроченный к празднованию 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, смотр строевой песни и курс молодого бойца. |
| Контрольное событие 2.1.11  «Организация и проведение региональной топографической игры среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях «По тылам фронтов…» | министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 2.1.12  «Приобретение учебно-практического оборудования для военно-патриотических клубов и объединений образовательных организаций области» | министерство образования области,  ГБУ ДО«Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 2.1.13 «Подготовка и проведение ежегодной спартакиады учащихся классов казачьей направленности» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2019 | 2020 | Казачьи общества области совместно с Правительством области организуют и проводят мероприятия, направленные на патриотическое воспитание населения области, а также проводятся мероприятия по развитию системы казачьего образования, организации работы с казачьей молодежью, военно-патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания.  Так, 5 мая 2019 года состоялись соревнования по рубке шашкой в г. Саратове. Организатором выступило Саратовское областное региональное отделение Межрегиональной общественной организации развития традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла». Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской патриотической акции, посвященной празднованию  74-й годовщины Великой Победы.  Традиционным стало проведение фестиваля традиционной военно-спортивной казачьей культуры «Казачий Вар». Впервые в 2019 году в Энгельсском районе прошел фестиваль «Волга река – мать казака». В рамках данных мероприятий прошли соревнования по спортивной рубке шашкой, метанию ножей и др. соревнования традиционных казачьих военных единоборств.  В МОУ «СОШ № 43» в среде казачьих кадетских классов организован и активно работает военно-спортивный клуб «Десантник».  Соревнования «Казачий сполох» регулярно проводятся на базе казачьего военно-спортивного клуба «Пластун» при Саратовском областном химико-технологическом техникуме.  Подобные мероприятия регулярно проходят во всех школах с казачьим компонентом в обучении и воспитании.  На территории г. Саратова совершенствует свою работу военно-патриотический клуб «Казачок». Проводит занятия в секциях по рукопашному боя и КУДО атаман Саратовского окружного казачьего общества, казачий полковник Фетисов Андрей Викторович. Клуб «Казачок» существует пять лет. Его секции посещают почти пятьсот подростков. И число их постоянно увеличивается.  Кроме того, в III квартале 2019 года при содействии казачьих обществ в г. Петровске Петровского муниципального района планируется проведение международного патриотического форума «Юные панфиловцы», в рамках которого будет проводиться военно-полевая игра «Казачий сполох». |
| Контрольное событие 2.1.14 «Проведение Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2019 | 2020 | В феврале 2019 года в рамках второго этапа школьного тура Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» ученики казачьих кадетских классов г. Саратова приняли участие в соревнованиях по строевой подготовке. Воспитанники казачьих классов демонстрировали навыки строевой подготовки в движении и на месте, прохождение с песней. Всего - 120 чел.  Наряду с соревнованиями показательные выступления воспитанников военно-спортивного казачьего клуба «Пластун» прошли в Саратовском областном химико-технологическом техникуме в честь 30-летия окончания выполнения 40-й армией боевых задач в Афганистане. |
| **Основное мероприятие 2.2 «Организация областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере военно-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области | 2019 | 2020 |  |
| Контрольное событие 2.2.1  «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия» | министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |
| Контрольное событие 2.2.2  «Межрайонные конкурсы среди муниципальных образований Саратовской области на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу» | министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи», областной военный комиссариат (по согласованию) | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года.  . |
| **Основное мероприятие 2.3 «Подготовка и получение дополнительного профессионального образования работниками сферы военно-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области | 2019 | 2020 |  |
| Контрольное событие 2.3.1  «Организация учебных курсов для специалистов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях» | министерство образования области,  ГАУ ДПО «СОИРО» | 2019 | 2020 | Планируется во II полугодии 2019 года. |