Приложение № 13

Сведения

о выполнении основных мероприятий, проектов (программ),

ведомственных целевых программ государственной программы

**Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»**

**за I полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события, проекта (программы), мероприятия проекта (программы), ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы) | Фактический срок | Ожидаемый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия и меры по их нейтрализации (минимизации) [<\*\*>](#P143) |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные результаты [<\*>](#P142) | достигнутые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» |
| 1.1. | основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | министерство молодежной политикии спорта области | 2014 | 2020 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения области, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения области | Повышение информированности населения области о деятельности министерства, пропаганда здорового образа жизни путем издания сборников, буклетов, альбомом и размещения в областных СМИ информационных материалов, публикаций и видеороликов о достижениях саратовских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, областных команд по игровым видам спорта, проведении физкультурно-массовых мероприятий.  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1. Подготовка и издание сборников информационных материалов, учебно-методических пособий, справочников, буклетов, научно-популярной литературы по вопросам пропаганды и развития физической культуры и спорта в области | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Повышение информированности представителей СМИ и через СМИ – общественности области - о проведении крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий «Лыжня России 2018», «Туриада 2018» , повышении информированности о спортивных школах области и развиваемых в них видах спорта | Издание альбомов:«Туриада-2018» (10 шт.), «Лыжня России -2018» (8 шт), «Всероссийский турнир по самбо памяти Ахмерова» (17 шт.), издание сборника информационных материалов о спортивных объектах области. |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие 1.1.2. Проведение брифингов, пресс-конференций, "круглых столов" для представителей электронных и печатных СМИ по вопросам деятельности органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта, проведение Советов по развитию физической культуры и спорта, заседаний коллегии органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта, в том числе изготовление полиграфической и наглядно-агитационной продукции ( в том числе стендов, ролл-апов и других видов конструкций) | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Повышение интереса и привлечение представителей областных СМИ к освещению деятельности министерства с целью популяризации достижений спорта и пропаганды здорового образа жизни среди населения. | В 1 полугодии 2019 году министерством организовано 10 пресс-конференций (круглых столов/брифингов) и 15 других тематических мероприятий для представителей средствами массовой информации. На них применялась наглядно-агитационная продукция (стенды) и раздавалась сувенирная продукция (ручки и блокноты).  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие 1.1.3. Подготовка видеороликов и публикация информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения области в средствах массовой информации | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения путем размещения информационных материалов и видеороликов в региональных СМИ. | Подготовлен видеоролик о проведении туристско-спортивного лагеря ПФО «Туриада-2019», а также 4 сюжета на телеканале «Саратов 24», роликов-анонсов соревнований и информации в новостных выпусках на радиостанциях, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  |  |
| 1.1.4 | Контрольное событие 1.1.4. Техническая поддержка работы, модернизация официальногосайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | Было обеспечено бесперебойное функционирование официального сайта министерства, осуществлена доработка официального сайта министерства в целях создания новых общественно значимых разделов и рубрик |  |
| 1.1.5 | Контрольное событие 1.1.5. «Изготовление, прокат, размещение социальных кино-, видеопоказов, социальной рекламы, направленной на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом». | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Пропаганда здорового образа жизни среди населения и привлечение к занятиям физической культурой и спортом путем размещения социальной рекламы на телеканалах, в радио-эфирах и презентаций на светодиодном экране Правительства области | Изготовление баннера и другой социальной рекламы, направленной на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом (буклетов и плакатов). |  |
| 1.1.6 | Контрольное событие 1.1.6. Проведение информационных и агитационных кампаний в муниципальных районах области по популяризации занятий физической культурой и спортом, привлечению детей, подростков и молодежи к занятиям в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, пропаганде здорового образа жизни | министерство молодежной политикии спорта области | 2014 | 2020 | Повышение интереса жителей муниципальных районов к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни,информирование населения о существующих возможностях занятий физической культурой и спортом в районах. | Изготовление буклетов «Я выбираю спорт» (8 шт.) для распространения в муниципальных районах области |  |
| 1.1.7 | Контрольное событие 1.1.7. Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках и других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций | 22-23 марта 2019 года в г. Саратове на базе СГУ им. Н.Г.Чернышевского прошёл обучающий семинар по антидопинговому обеспечению для тренеров, спортсменов и медицинского персонала совместно с Российским антидопинговым агентством «РУСАДА». В данном семинаре приняло участие около 120 человек.  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | министерство молодежной политики и спорта области | 2019 | 2021 | Проведение ежегодно более 100 областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за I полугодие 2019 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий |  |
| 1.2.9 | контрольное событие 1.2.9. Спортивно - туристический лагерь ПФО «Туриада»  | министерство молодежной политикии спорта области | 2014 | 2020 | Проведение в рамках лагеря первенства ПФО по спортивному туризму, организация конкурсно-познавательной программы, выявление сильнейших команд регионов ПФО в общекомандном зачете лагеря. | С 14 по 17 мая 2019 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области прошел Спортивно туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада 2019». В данных соревнованиях приняло участие 800 спортсменов из всего ПФО.В общекомандном зачете Первенства Приволжского федерального округа Саратовская область заняла 7 место. В общекомандном зачете спортивно-туристского лагеря «Туриада-2019» команда Саратовской области заняла 2 место. |  |
| 1.2.12 | контрольное событие 1.2.12 «Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2019 | 2021 | Организация и проведение мероприятий среди студенческой молодежи и работников учебных заведений | Проведены следующие мероприятия:- областная Универсиада образовательных организаций высшего образования Саратовской области (3 850 чел.); - «Спартакиада здоровья» среди профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования области (350 чел.); - Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в региональном дивизионе «Саратов» среди мужских команд в сезоне 2018/2019 г.г. (80 чел.); - соревнования ассоциации волейбольной студенческой лиги среди мужских и женских команд Саратовской области 2018-2019 учебного года (120 чел.); - командная бадминтонная лига среди студентов и преподавателей образовательных организаций высшего образования области 2019 года (30 чел.) |  |
|  | Региональный проект 1.1 «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» (в целях выполнения задач федерального проекта "Спорт - норма жизни") | министерство молодежной политики и спорта области | 2019 | 2021 | Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий (с целью вовлечения населения в занятие физической культурой и спортом и достижения показателей регионального проекта) | За I полугодие 2019 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения |  |
|  | 1.1.2. Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | министерство молодежной политики и спорта области | 2019 | 2021 | Проведение областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за I полугодие 2019 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных возрастных и социально-демографических категорий населения.Наиболее массовые из них: - физкультурно-массовое мероприятие по закаливанию и зимнему плаванию «Крещенские купания» (2 500 чел.);- финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (300 чел.);- соревнования юных хоккеистов «Кубок Надежды» по итогам регионального этапа турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (200 чел.); - финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (12 112 чел.);- областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2019» (200 чел.); - Всероссийские соревнования по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций (100 чел.);- финальные соревнования областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» (300 чел.);- финальные областные спортивные соревнования обучающихся «Президентские состязания» (248 чел.); - Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (800 чел.);- областной открытый фестиваль женского спорта клуба ветеранов «Вдохновение» под девизом: «Ветераны – пример молодым!» (300 чел.);- областной турнир по волейболу среди коллективов физкультуры, обслуживаемых СО ФСО «Спартак», посвященный Дню защитника Отечества (150 чел.);- традиционное открытое первенство СО ФСО «Спартак» по легкоатлетическому кроссу, посвященному Дню России (125 чел.);- региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6\*6 (200 чел.).В целях привлечения молодежи допризывного и призывного возраста к занятиям физической культурой и спортом состоялись финальные соревнования Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (150 чел.).Команда-победительница Спартакиады приняла участие во Всероссийской Спартакиаде молодежи допризывного возраста в г. Смоленске (12 чел.).В целях массового привлечения граждан старшего поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом проведено физкультурно-массовое мероприятие среди ветеранов спорта, посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (80 чел.)Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, посвященные праздничным и знаменательным датам: - легкоатлетический пробег, посвященный Всемирному дню космонавтики (200 чел.);- областной фестиваль по техническим и военно-прикладным видам спорта, посвященный Дню космонавтики (100 чел.);- Фестиваль, посвященный 25-летию Спартианского движения в Саратовской области и 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (100 чел.);В целях привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, активному и здоровому образу жизни за отчетный период проведены:- финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Саратовской области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2018-2019 г.г. (7 000 чел.);**-** финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Приволжского федерального округа сезона 2018-2019 г.г. в д. Большой Суходол Городецкого района Нижегородской области (24 чел.);**-** Первенство Саратовской области по шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Белая Ладья» (50 чел.);- областной турнир по футболу имени В.М. Чернышкова (60 чел.); - финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в г. Сочи Краснодарского края (19 чел.);- финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в Пермском крае (18 чел.);- финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в г. Смоленске (19 чел.);- участие во Всероссийском этапе соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди девочек в г. Майкопе Республики Адыгея (15 чел.)Спортсмены приняли участие в следующих соревнованиях- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по художественной гимнастике в г. Саранске Республики Мордовия (15 чел.);- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по каратэ в г. Пензе (8 чел.);- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по греко-римской борьбе в г. Саранске Республики Мордовия (13 чел.);- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по самбо в г. Чебоксары Чувашской Республики (13 чел.);- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по бадминтону в г. Уфе Республики Башкортостан (9 чел.);- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по дзюдо в г. Саранске Республики Мордовия (20 чел.);- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по волейболу в г. Новокуйбышевск Самарской области (юноши, 12 чел.);- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по волейболу в г. Нижний Новгород (девушки, 13 чел.);- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по велоспорту-шоссе в г. Саранске Республики Мордовия (13 чел.);- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по футболу в г. Пензе (21 чел.);- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по шахматам в г. Чебоксары Чувашской Республики (5 чел.);- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по пляжному волейболу в г. Ижевске Удмуртской Республики (3 чел.);- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по спортивной гимнастике в г. Пензе (13 чел.);- II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года по легкой атлетике в г. Саранске Республики Мордовия (24 чел.).Также за отчетный период проведены физкультурно-массовые мероприятия среди сельского населения области. Наиболее крупные из них:- областной турнир по хоккею с шайбой среди сельских детских команд (80 чел.); - областные зимние сельские спортивные игры (100 чел.); - региональный этап зимней Спартакиады сельской молодежи (128 чел.); - областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых организаций в Саратовской области (60 чел.); - региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области (150 чел.);- участие в IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх в г. Тюмень; - региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд (100 чел.);- участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд в г. Сочи;- зональные соревнования регионального этапа летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области (80 чел.); - региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых организаций в Саратовской области (50 чел);- региональный этап областной летней Спартакиады сельской молодежи (100 чел.); - областной турнир по футболу среди детских сельских команд «Колосок» среди юношей 2004 -2005 г.р. (60 чел.).  |  |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Обеспечение участия Саратовских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх | В первом полугодии 2019 года Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры не проводились. |  |
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | Участие саратовских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года и XV летних Паралимпийских играх 2016 года (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия), XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, Республика Корея), XXXII летние Олимпийские игры 2020 года, XVI летних Паралимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония); приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 27 спортсменов (19 паралимпийцев и 8 сурдлимпийцев) ведут подготовку к XVI Паралимпийским играм 2020 г.(г. Токио, Япония)  и  XXIV Сурдлимпийских играх 2021г., спортсмены  приняли участие в 16 соревнованиях, в т.ч. 5 международных  и 11 тренировочных сборах, завоевано 88 медалей: 24 золотых  30 серебряных и 34 бронзовых медалей |
| 1.3.1 | контрольное событие 1.3.1. "Участие спортсменов области | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | Участие саратовских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года и XV летних Паралимпийских играх 2016 года (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия), XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, Республика Корея), XXXII летние Олимпийские игры 2020 года, XVI летних Паралимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония); приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 27 спортсменов (19 паралимпийцев и 8 сурдлимпийцев) ведут подготовку к XVI Паралимпийским играм 2020 г.(г. Токио, Япония)  и  XXIV Сурдлимпийских играх 2021г., спортсмены  приняли участие в 16 соревнованиях, в т.ч. 5 международных  и 11 тренировочных сборах, завоевано 88 медалей: 24 золотых  30 серебряных и 34 бронзовых медалей |  |
| 1.3.4 | Контрольное событие 1.3.1 Участие спортсменов области и их сопровождающих, тренеров, врачей, ведущих подготовку к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, в тренировочных сборах, международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Обеспечение медикаментозными и фармакологическими средствами | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Обеспечение подготовки саратовских спортсменов к участию в 2020 году в Токио (Япония) XXXII Летних Олимпийских играх и XVI Летних Паралимпийских играх | Подготовку к Олимпийским играм ведут 49 спортсменов и 33 тренера по 14 видам спорта. Спортсмены и тренеры приняли участие в 242спортивных мероприятиях, в том числе тренировочные сборы –129, международные соревнования – 61, всероссийские соревнования - 52, завоевав 146 медалей, из них 69 – золотых, 34 – серебряных и 43 – бронзовых.В первом полугодии 2019 года подготовку к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм вели 8 спортсменов, в том числе 5 чел. - Паралимпийская подготовка, 3 чел. – Сурдлимпийская подготовка и 9 тренеров по 7 спортивным дисциплинам. Спортсмены и тренеры приняли участие в 30 спортивных мероприятиях: тренировочных мероприятиях (сборы) - 14, международные соревнования - 2, всероссийские соревнования – 14. Завоевано 38 медалей, из них 16 – золотых,14 – серебряная и 8 – бронзовых. |  |
| 1.3.5 | Контрольное событие 1.3.2 Приобретение спортивного оборудования для подготовки к Олимпийским,Паралимпийским и Сурдлимпийским играм  | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Обеспечение спортивным оборудованием лиц ведущих подготовку к Олимпийским, Паралимпийскими Сурдлимпийским играм. | В I полугодии 2019 года спортивное оборудованиедля подготовки к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играмне приобреталось. |  |
| 1.3.7 | Контрольное событие 1.3.3 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ)  | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ)  | В первом полугодии 2019 года государственная услуга "Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки" в рамках осуществления основного мероприятия 1.3 "Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка" оказана 61 чел. |  |
| 1.3.8 | Контрольное событие 1.3.4 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 |  | В I полугодии 2019 года спортивное инвентарь и оборудование для подготовки к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играмне приобреталось. |  |
| 1.3.9 | Контрольное событие 1.3.5 Приобретение транспортных средств для перевозки спортсменов и специалистов, спортивного оборудования и инвентаря | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 |  | В I полугодии 2019 года спортивное инвентарь и оборудование для подготовки к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играмне приобреталось. |  |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | В первом полугодии 2019 года был проведён Кубок России по настольному теннису им. Н. Мартяшевой среди лиц с ПОДА, в котором приняло участие 68 спортсменов из 18 регионов. Данные соревнования проводятся на территории Саратовской области с 2014 года, а также прошли областные соревнования по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  |  |
| министерство социального развития области | 2017 | 2017 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | Спортсмены приняли участие в 15 российских соревнованиях, где завоевано 40  медалей:  10 золотых  11 серебряных и 19 бронзовых медалей |
| 1.5.1 | основное мероприятие 1.5.1 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | В первом полугодии 2019 года был проведён Кубок России по настольному теннису им. Н. Мартяшевой среди лиц с ПОДА, в котором приняло участие 68 спортсменов из 18 регионов. Данные соревнования проводятся на территории Саратовской области с 2014 года, а также прошли областные соревнования по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г |  |
| 1.5.2 | Контрольное событие 1.5.2 «Участие спортсменов инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Обеспечение участия инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | В первом полугодии 2019 года 12 спортсменов и 7 тренеров приняли участие в 10 спортивных мероприятиях: тренировочные мероприятия (сборы) – 2, международные соревнования - 1 всероссийские соревнования –7 . Завоевано 7 медалей, из них 1 – золотая, 4 – серебряных и 2 – бронзовых.  |  |
| 1.6.1 | Контрольное событие 1.6.1. «Участие в организации и проведении на территории области тренировочных сборов, межмуниципальных, областных, окружных, российских и международных соревнований по видам спорта и участие спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах, всероссийских и международных соревнованиях различного уровня по видам спорта» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Обеспечение участия спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | В первом полугодии 2019 года совместно с 87 официально аккредитованными федерациями на территории области проведено всего 159 мероприятий, из них 20 всероссийского уровня и 139 областных соревнований, в которых приняли участие около 20 000 человек.В первом полугодии 2019 года саратовскими спортсменами завоевано – 698 медалей, из них 277 золотых, 183 серебряных, 238 бронзовых. |  |
| 1.6.5 | Контрольное событие 1.6.5 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | В первом полугодии 2019 году в рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Подготовка спортивного резерва» оказаны государственные услуги: «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки-» 9526 чел.; «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования» - 109 чел. |  |
| 1.6.6 | Контрольное событие 1.6.6 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В первом полугодии 2019 году социальную поддержку получил 2 человек в размере по 103,3 тыс. руб. каждому. |  |
| 1.6.7 | Контрольное событие 1.6.7 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций |  В первом полугодии 2019 году стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки получили 109 студентов в размере 1143,3 тысяч руб. В эту сумму вошло 369,8 тыс.руб. - стипендии, 773,5 тыс. руб. - питание. |  |
| 1.6.10 | Контрольное событие 1.6.10 "Организация и проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, психологических, педагогических) для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУПСО "Региональный центр спортивной подготовки" (в том числе с проживанием и питанием) и ГБУ РЦ "Молодежь плюс" | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки | В первом полугодии 2019 года были проведены реабилитационные мероприятия на сумму 1,497 млн.руб. для 150 чел. |  |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней. | В первом полугодии 2019 году материальное стимулирование получили 123 чел. |  |
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней | Выплачиваются специальные стипендии 42 чел. |
| 1.7.1 | Контрольное событие 1.7.1 Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Обеспечение ежемесячным пожизненным денежным содержанием спортсменов и их тренеров, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области. | В первом полугодии 2019 году материальное стимулирование спортсменов и их тренеров, в качестве ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области получили 73 чел. Общий объём выплаты составил 125,4 млн. руб.  |  |
| 1.7.2. | Контрольное событие 1.7.2 "Выплата специальных стипендий спортсменам-инвалидам за спортивные достижения" | министерство социального развития области | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 17.3. | Контрольное событие 1.7.3 "Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Паралимпийских и Сурдлимпийскихиграх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы в порядке и размере, установленных Правительством области" | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые мест |  |  |
| 1.7.6 | Контрольное событие 1.7.4 Выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным спортсменам и тренерам за призовые места в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в размере 20000,0 тыс.руб.(3 чел.) | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 |  | В первом полугодии 2019 года выплату в размере 20 000,0 тыс.руб. получили 3 человека – Захаров Илья (прыжки в воду), Семериков Данила (конькобежный спорт), Степанова Кира (гребля на байдарках и каноэ)  |  |
| 1.7.7 | Контрольное событие 1.7.5 Выплата ежемесячных специальных стипендий достигшим совершеннолетия спортсменам-победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испольнительной власти в размере 2500 руб. (23 чел.)  | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 |  | В первом полугодии 2019 года специальную ежемесячную стипендию получали 23 чел. |  |
| 1.7.7 | Контрольное событие 1.7.6 Материальное стимулирование отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Спортсмены и тренеры, подготовившие саратовских спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах и Первенствах мира и Европы 2018 года по видам спорта (дисциплинам), включенным в программуОлимпийских игр» | По итогам 2018 года данную выплату получают 24 чел., из 13 чел.- спортсмены, 11 чел.- тренеры. Общий объём выплаты составил 1,465 млн. руб. |  |
| 1.9.2 | Контрольное событие 1.9.2 «Оказание государственной поддержки социальноориетированным некоммерческим организациям в области физической культуры и массового спорта». | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 |  | В первом полугодии 2019 г. было выдано 2 заключения: общественной организации города Саратова яхт-клуб «Мечта» и Саратовской региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация бадминтона Саратовской области». Выделено средств в размере 276,0 тысяч руб. на проведение в г. Саратове Всероссийских соревнований по борьбе самбо среди юношей 2003-2004 г.р |  |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» | министерство молодежной политики и спорта области | 2015 | 2020 | Обеспечение участия профессиональных команд по игровым видам спорта во всероссийских соревнованиях | В первом полугодии 2019 г. выделение грантов производилось 11командам по игровым видам спорта. По итогам игрового сезона 2018-2019 г.г.1.Футбольный клуб «Сокол - Саратов» в рамках Профессиональной Футбольной лиги сезона – 2 место из 14 команд; 2.Футбольный клуб «Дельта» в чемпионате России по пляжному футболу и Кубке России –5 место (из 8 команд;3.Хоккейный клуб «Кристалл» в рамках Первенства Высшей хоккейной лиги сезона – 4 место из 9 команд; 4.Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги сезона– 8 место из 12 команд;5. Баскетбольный клуб «Автодор» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу –11 место из 14 команд;6. Волейбольный клуб «Энергетик» в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд Первой Лиги – 6 место из 10 команд; 7. Волейбольный клуб «Протон-Саратов» в чемпионате России среди женских команд СУПЕРЛИГИ - 12 место из 12 команд; 8. Мини-футбольный клуб «Волга-Саратов» в рамках Первенства России по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Высшей лиги, дивизион «Центр» - 10 место из 15 команд. |  |
|  | Региональный проект1.1.4 "Проведение спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва" | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 |  | Запланировано проведение 9 мероприятий (всероссийского и областного уровня ) на общую сумму 1,0 млн.руб. |  |
| 1.19 | Основное мероприятие 1.19 "Развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту" | министерство социального развития области | 2015 | 2020 | Укрепление и развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Закуплены: весы медицинские - 2шт, кондиционеры -8шт, автомобильлегковой - 1шт. |  |
| подпрограмма 2 «Туризм» |
| 2.2. | основное мероприятие 2.2 «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области» | Комитет по туризму Саратовской области | 2014 | 2020 | Разработка комплекса взаимоувязанных мер по координации усилий всех заинтересованных лиц в сфере продвижения туристского продукта региона. | В целях продвижения туристического продукта комитетом по туризму области в ежедневном режиме ведутся новостные ленты в социальных сетях: Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграмм.Совместно с информационным агентством «Комсомольская правда»-Саратов проводятся пресс-конференции и пресс-туры по событийным мероприятиям, проводимым в регионе. В июне проведен экспертный тур Комитета по импортозамещению Минкультуры России поаккредитации туристского маршрута «Немцы Поволжья» и присвоению ему статуса брендовый. |  |
| 2.2.1 | контрольное событие 2.2.1. «Подготовка, издание и распространение рекламных туристско-информационных материалов о туристском потенциале области» | Комитет по туризму Саратовской области | 2014 | 2020 | Изготовление буклетов о Саратовской области и другой печатной продукции, содержащей сведения о туристском потенциале региона. Подготовка и размещение информационных материалов в глянцевом журнале | Изготовлена печатная продукция в виде 140 штук флаеров для распространения ее на международной туристской выставке "Интурмаркет". В глянцевом журнале "Отдых в России" размещена статья о туристическом потенциале Саратовской области. |  |
| 2.2.2 | контрольное событие 2.2.2. «Проведение для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-информационных туров, в том числе с посещением объектов сельского туризма области» | Комитет по туризму Саратовской области | 2014 | 2020 | Проведение для представителей средств массовой информации и туроператорских компаний | Реализация указанного мероприятия запланирована во 2 полугодии |  |
| 2.2.5 | контрольное событие 2.2.5. «Участие в соответствии с законодательством в международных и региональных туристских выставках и ярмарках, в семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, совещаниях, заседаниях. Организация мероприятий туристской направленности на территории области» | Комитет по туризму Саратовской области | 2014 | 2020 | Участие в специализированных туристских выставках российского и международного уровней, организация мероприятий туристской направленности на территории региона. | Реализация указанного мероприятия запланирована во 2 полугодии |  |
| 2.2.6  | контрольное событие 2.2.6. «Создание, проведение и поддержка акций, форумов и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в Саратовской области, в том числе студенческих конкурсов, празднование Всемирного дня туризма» | Комитет по туризму Саратовской области | 2014 | 2020 | Участие в специализированных туристских выставках российского и международного уровней. | Комитет по туризму области принял участие в международной туристкой выставке "Интурмаркет", на стенде которого были представлены информационные материалы о туристском потенциале области. |  |
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** |
| 3.1 | основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня» | Министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Повышение профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. Привлечение федеральных инвестиций для реализации лучших программ и проектов в сфере молодежной политики на территории области. Повышение профессиональных навыков специалистов по делам молодежи муниципальных районов, обмен опытом между органами по делам молодежи администраций муниципальных районов. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики |  |  |
| 3.1.1 | контрольное событие 3.1.1 Проведение форумов, профильных смен, слетов, семинаров для талантливой молодежи области, представителей региональных и муниципальных органов по делам молодежи и других субъектов молодежной политики | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Повышение профессиональных образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области.  | Данные о количестве проведенных форумов и слетов на территории региона будут аккумулироваться по окончанию региональной форумной кампании в III квартале 2019 года  |  |
| 3.1.2 | контрольное событие 3.1.2 Обеспечение участия представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики  | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Привлечение федеральных, иных инвестиций для реализации на территории области лучших программ и проектов в сфере молодежной политики. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. | Данные об участии представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики будут аккумулироваться по окончанию форумной кампании в III квартале 2019 года  |  |
| 3.1.3 | Контрольное событие 3.1.3 «Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 60-летия Российских студенческих отрядов» | министерство молодежной политики и спорта области | 2019 | 2020 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 60-летия Российских студенческих отрядов | 5 апреля2019 годав историческом парке «Россия – Моя история» прошло торжественное мероприятие в рамках празднования 60-летия студенческих отрядов Российской Федерации.В рамках мероприятия прошла фотовыставка достижений работы студенческих отрядов СРО ВОМО «Российские студенческие отряды» за 2018 год, работа тематических площадок бойцов медицинских, сервисных, строительных, педагогических, сельскохозяйственных студенческих отрядов, а также интерактив – просмотр фильма «Строится мост» режиссера О.Н. Ефремова 1966 года, работа площадки фотозоны, выступление аниматоров и кавер-группы.Всего в мероприятии приняли участие более 250 человек.  |  |
| 3.2 | основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Формирование кадрового потенциала в социально-экономические сферы области. Поддержка наиболее социально значимых проектов и инициатив молодежи региона. Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку |  |  |
| 3.2.1 | контрольное событие 3.2.1 Организация конкурса и вручение областной ежегодной молодёжной премии имени П.А. Столыпина | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | С апреля по июнь 2019 года прошел конкурс, на который было подано 148 заявок, из которых 97 кандидатур были допущены до рассмотрения конкурсной комиссией. Победителями премии стали 9 человек, которые получили нагрудный знак и денежную премию в размере 20 тыс. руб. 1 июля в Белом зале Правительства области состоялась церемония награждения лауреатов молодежной премии им. П.А. Столыпина, внесших значительный вклад в развитие области с участием Губернатора области В.В. Радаева. |  |
|  3.2.2 | контрольное событие 3.2.2 «Организация и проведение областного молодежного конкурса «Прорыв года»»  | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Организация и проведение областного молодежного конкурса «Прорыв года» | Мероприятие запланировано в декабре 2019 года |  |
| 3.2.3 | контрольное событие 3.2.3 «Организация и проведение праздничного мероприятия «Территория молодежи» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Организация и проведение праздничного мероприятия «Территория молодежи | 28 июня на территории г. Энгельс прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи России «Территория молодежи». Мероприятие, включавшее в себя работу интерактивных молодежных площадок и спортивных зон, прошло на трех площадках города: городской парк «Покровский», Набережная им. генерал-лейтенанта Рудченко М.М., площадь Ленина.На территории городского парка была организована концертно-развлекательная программа с участием лучших творческих коллективов области. В рамках спортивной программы известные спортсмены области провели зарядку для студентов образовательных организаций высшего и профессионального образования области и участников праздника, а также прошли мастер-классы от тренеров спортивных клубов, фитнес активности, дегустация натуральных продуктов, лазертаг, шашки, мастер-класс по воздушной силовой атлетике и т.д.На Набережной им. генерал-лейтенанта Рудченко М.М. прошел массовый забег с именитыми спортсменами области.На площади Ленина прошла выставка автомобилей, автотюнинг, картинг, автозвук.На центральной сцене (малая «Ротонда») прошло выступление популярной среди молодежи кавер-группы, а также награждение благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи лидеров молодежных организаций и объединений области.Всего в мероприятиях приняли участие более 5 тыс. человек. |  |
| 3.3 | основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Разработка и размещение социальной рекламы и других информационных материалов, информирующих молодых людей о реализации молодежной политики. Повышение социальной активности молодежи.  | В рамках мероприятий министерства распространено более 50 афиш, а также изготовлены информационные фото и видеоматериалы по молодежной политике. |  |
| 3.4 | основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Создание условий для формирования творческого потенциала молодежи области. Развитие студенческих творческих коллективов, движения КВН, укрепления разносторонних профессиональных, культурных связей между студентами учебных заведений области. Увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей |  |  |
| 3.4.1 | контрольное событие 3.4.1 Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна», организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна», организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | Областной фестиваль Саратовская Студенческая Весна проходил с марта по апрель 2019 года в 4 этапа: смотры внутри высших и профессиональных образовательных организаций, внутрижанровые конкурсы, конкурс программ, гала-концерт и награждение победителей. В 2019 году областной фестиваль «Саратовская Студенческая Весна» проходил в 21 раз. Всего в Фестивале приняли участие творческие коллективы из 29 профессиональных образовательных организаций и 7 образовательных организаций высшего образования области, из 5 муниципальных районов области. В Балаковском, Энгельсском, Вольском и Балашовском районах области прошли конкурсные муниципальные программы Фестиваля.По итогам областного фестиваля более 650 творческих коллективов и исполнителей стали победителями в 160 номинациях по 5 основным направлениям. Около 50 тысяч молодых людей приняли участие в Фестивале.8 апреляна базе Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева состоялся гала-концерт областного фестиваля «Студенческая весна - 2019» среди профессиональных образовательных организаций области. Охват -более 800 чел.15 апреля **-** на базе Саратовского академического театра оперы и балета состоялся гала-концерт областного фестиваля «Студенческая весна - 2019» среди образовательных организаций высшего образования области. Охват - более 1000 чел.По итогам регионального этапа была сформирована делегация для участия во Всероссийском фестивале «Студенческая весна». На Всероссийском фестивале, который прошел в г. Пермь, делегация региона заняла 2 место. |  |
| 3.4.2 | контрольное событие 3.4.2 Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН  | С 12 по 25 января 2019 года в городе Сочи прошел XXX Международный фестиваль команд КВН «КиВиН - 2019». В масштабном мероприятии приняли участие 620 команд со всей России и зарубежья.Региональную лигу «КВН на ВОЛГЕ» на фестивале представляли 13 команд из Саратова, Казани, Пензы, Самары, Энгельса, из них семь команд из Саратовской области. Волжане смогли показать себя на самом высоком уровне. По итогам 2018 года региональной лиге был присвоен статус Официальной лиги Международного союза КВН «КВН на Волге». Кроме того, две команды Энгельсского муниципального района - «Тетя» и «HD» - получили приглашение стать участниками Центральной лиги Международного союза КВН. По итогам фестиваля Энгельсский муниципальный район был награжден благодарностью президента Международного Союза КВН Александра Маслякова, а также медалью юбилейного XXX Международного фестиваля команд КВН «КиВиН - 2019». Охват – боле 50 человек. |  |
| 3.4.3  | контрольное событие 3.4.3 «Организация и проведение областного конкурса красоты, грации и творчества «Мисс и Мистер Студенчества» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества и популяризации его средствами массовой информации | 8 апреля на базе Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева прошел областной конкурс красоты, грации и творчества «Мисс и Мистер Студенчества». В конкурсе приняли участие 20 представителей образовательных организаций высшего образования области. По итогам конкурса были определены победители: «Мисс студенчество»- студентка Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Анастасия Малюгина;«Мистер студенчество» - студент Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Леваков.Общий охват - более 2 тыс. человек. |  |
|  3.4.4 | контрольное событие 3.4.4 «Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | «Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | С 14 по 18 мая 2019 года в г. Перми саратовская делегация приняла участие в XXVII фестивале «Российская студенческая весна». В состав региональной делегации вошли 43 чел. - победители и призеры областного этапа. По итогам Фестиваля делегация региона заняла 2 место в общекомандном зачете. Также гран-при Фестиваля в направлении «Журналистика» получили студенты Саратовской государственной юридической академии.Коллектив современного танца «Black X» (Саратовская государственная юридическая академия) стал обладателем Гран-при Фестиваля, а также участники коллектива «Диамант» (Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.) стали лауреатами в танцевальном направлении. |  |
| 3.4.5  | контрольное событие 3.4.5 «Организация и проведение рок фестиваля «Желтая гора» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Организация и проведение рок фестиваля «Желтая гора» | Мероприятие запланировано в IV квартале 2019 года. |  |
| 3.5 | основное мероприятие 3.5 «Организация работы с молодежью» | министерство молодежной политики и спорта области | 2015 | 2020 | «Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным учреждением по работе с молодежью области» | Оказание государственной услуги «Государственная работа по обеспечению процесса социальной практики молодежи по различным направлениям молодежной политики, в том числе организация и проведение мероприятий, акций, консультаций, тренингов, опросов, их методическое и информационное сопровождение» проходит по плану. |  |
| 3.6 | основное мероприятие 3.6 «Проведение мероприятий по развитию добровольчества на территории региона» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 | «Проведение мероприятий по развитию добровольчества на территории региона» |  |  |
| 3.6.1 | контрольное событие 3.6.1.Акция «День единых действий» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 |  | Проведение акции запланировано в III квартале 2019 года. |  |
| 3.7 | основное мероприятие 3.7 «Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 | «Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов» |  |  |
| 3.7.1 | контрольное событие 3.7.1 Конкурс грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной политики | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 | Организация и проведение Конкурс грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной политики | Проведение конкурса грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально-значимых проектов в сфере государственной молодежной политики запланировано в III квартале 2019 года. |  |
| 3.1 | региональный проект 3.1 «Популяризация предпринимательства» | министерство молодежной политики и спорта области | 2019 | 2024 | Проведение мероприятий с целью формирования положительного образа предпринимательства среди населения Саратовской области, а также вовлечения различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП | Проведение мероприятий запланировано во втором полугодии 2019 года. |  |
| 3.2  | региональный проект 3.2 «Социальная активность» | министерство молодежной политики и спорта области |  |  | Проведение мероприятий в целях развития добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение. | На территории Саратовской области 29.03.2019г. стартовала презентационная кампания Форума. На 01.06.2019г. проведено более 70 презентационных сессий по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума.Мероприятия прошли на площадках 12 образовательных организаций высшего образования, 3 профессиональных образовательных организаций, а также проведено 35 презентационных встреч в 16 муниципальных районах области. Дополнительно в рамках популяризации участия молодежи в форумах и слетах проведены встречи с 6 крупными общественными организациями и объединениями региона. На 01.06.2019г. презентационными сессиями охвачено более 2 тыс. молодых людей. |  |
| **Подпрограмма 4 «Материально техническая база»** |
| 4.1. | Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, 122А (городской стадион) | министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2019 | 2020 | Строительство и ввод в эксплуатацию универсальной спортивной площадки | Изготовление проектной и иной документации |  |
| 4.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42X24 в г. Саратове | Министерство строительства и ЖКХ области | 2019 | 2020 | Строительство и ввод в эксплуатацию ФОКа | Изготовление проектной и иной документации, оформление земли |  |
| 4.1.1. | Строительство стадиона "Юность" в городе Ершове | министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2018 | 2019 | Строительство и ввод в эксплуатацию спортивного сооружения, в том числе за счет реконструкции, увеличение единовременной пропускной способности спортивных объектов на 140 чел. в смену | Соглашение № 777-09-2019-114 на предоставление субсидии из федерального бюджета заключено 14.02.2019 между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Саратовской области. 13.05.2019 подписан муниципальный контракт №0160300055219000085-0242712-01 на выполнение строительно-монтажных работ (на 53,95 млн руб.). |  |
| 4.1.2.1 | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно- оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно- оздоровительных комплексов со спортивными залами) | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 | Строительство и ввод в эксплуатацию спортивного сооружения | Соглашение № 777-08-2019-162 на предоставление субсидии из федерального бюджета заключено 08.02.2019 между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Саратовской области.Соглашение между министерством и муниципальным районом заключено 22 марта 2019 года.  |  |
| 4.1.2.2. | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 |  | Соглашение с РФ № 777-08-2019-162 подписано 08.02.2019.Соглашение с МО - заключены. Ведутся строительно-монтажные работы |  |
| 4.1.3 | 4.1.3 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 | Осуществлена закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва | Осуществлена закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва, ведутся конкурсные процедуры |  |
| 4.1.4.1 | Строительство плавательного бассейна и игрового зала в р.п. Романовка Саратовской области | Министерство молодежной политики и спорта | 2019 | 2020 | Строительство и ввод в эксплуатацию плавательного бассейна  | Заключен государственный контракт №0860500000219000009 на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования |  |
|  |  | Министерство строительства и ЖКХ области | 2019 | 2019 | Увеличение единовременной пропускной способности спортобъекта на 32 человека в смену | Планируется строительство плавательного бассейна. ЗАКЛЮЧЕН контракт 27 мая 2019 с ООО «ТРЕСТ 7» на сумму 90,926 млн. рублей на выполнение строительно-монтажных работ на объекте ЗАКЛЮЧЕН контракт 14 июня 2019 с ООО «ТРЕСТ 7» на ведение строительного контроля (технического надзора) за строительством объекта на сумму 0,789 млн рублейЗАКЛЮЧЕН контракт3 июня с ООО «ТРЕСТ 7» на ведение авторского надзора за строительством объекта на сумму 0,113 млн рублейВедутся подготовительные работы: Разработка оснований асфальтобетонных. Демонтаж металлических ограждений. Демонтаж кирпичного туалета. Корчевка деревьев. Вывоз мусора. Демонтаж кабельной линии 0,4 кВт. Демонтаж ж/б опор. Демонтаж резервуаров и наружных сетей канализации. Земляные работы, разработка грунта под фундаменты здания. Техническая готовность - 9,6% |  |
| 4.1.2.2  | г. Саратов. Дворец водных видов спорта | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Строительство и ввод в эксплуатацию Дворца водных видов спорта, увеличение единовременной пропускной способности спортобъекта на 225 чел. в смену |  Планируется строительство дворца водных видов спорта.Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчикаЗАКЛЮЧЕН контракт 1 июля 2019 с ООО "Прогресс Строй" на ведение строительного контроля (технического надзора) за строительством объекта на сумму 3,8 млн рублей. (2019 год-1,131 млн рублей) |  |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42X24 в г. Саратове | Министерство строительства и ЖКХ области | 2019 | 2020 | Строительство и ввод в эксплуатацию ФОКа | Изготовление проектной и иной документации, оформление земли |  |
| 4.1. | Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, 122А (городской стадион) | министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2019 | 2020 | Строительство и ввод в эксплуатацию универсальной спортивной площадки | Изготовление проектной и иной документации |  |
| 4.1.51. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42X24 в г. Саратове | Министерство строительства и ЖКХ области | 2019 | 2020 | Строительство и ввод в эксплуатацию ФОКа | Изготовление проектной и иной документации, оформление земли |  |
| 4.1.5.2 | Строительство универсальных спортивных игровых площадок (пос. Заволжский Пугачевского муниципального района) | орган местного самоуправления | 2018 | 2019 | Строительство и ввод в эксплуатацию универсальной спортивной площадки | Заключен договор на строительство универсальной спортивной площадки |  |
| 4.12. | Основное мероприятие 4.15 "Приобретение в областную собственность имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря "Сосенки" Аткарского района" | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2019 | увеличение количества детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях, на 250 человек в смену | Собственнику детского оздоровительного лагеря "Сосенки" Аткарского района" было предложено заключить договор купли-продажи лагеря, договор со стороны продавца на 31.12.2018 не подписан | Данный показатель не достигнут (отказ о заключении договора купли-продажи детского оздоровительного лагеря "Сосенки" Аткарского района" со стороны продавца) |
| 4.7.1 | Проведение ремонтных работ, оформление пректно-сметной документации, приобретение инвентаря и оборудования (в т.ч. Спортивного) государственными учреждениями подведомственных министерству молодежной политики, спорта туризма области | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2020 | Выполнены ремонтные работы, оформление проектно-сметной документации приобретение инвентаря и оборудования | Осуществляются ремонтные работы, оформление проектно-сметной документации приобретение инвентаря и оборудования |  |

--------------------------------

Примечание:

<\*> при наличии в государственной программе инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, указывается планируемая степень готовности объекта и (или) планируемый срок ввода в эксплуатацию;

<\*\*> при недостижении запланированных результатов приводится краткое описание проблем и меры по их нейтрализации (минимизации).